КОМПЛЕКСНЫЙПЛАН-ГРАФИК(«ДОРОЖНАЯКАРТА»)

Подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в2023-2024учебномгоду

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственныеисполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1.АнализпроведенияГИАв2023году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Анализрезультатоворганизацииипроведенияединогогосударственногоэкзаменав11-хклассах,основногогосударственногоэкзаменав9-хклассахв2023 году.  Проведение педагогического советасиспользованием аналитических материалов ГИА вцелях реализации задач по повышению качестваподготовкивыпускниковкГИАв2023-2024учебномгоду | Август2023года | Кадямова О.Р. |
| 1.1.2 | Совещание руководителейметодическихобъединений по итогам проведения ГИА в 2023годуиосновныхзадачна2023-2024учебныйгод | Август 2023года | Руководители МО |
| **2.** | **Мерыпоповышениюкачествапреподаванияучебныхпредметов** | | |
| **2.1.Комплексмер,направленныхнасозданиеусловийдляполучениякачественногообщегообразования** | | | |
| 2.1.1. | Участие в заседаниях методических объединенийучителей-предметниковобщеобразовательныхшколгородаповопросамизученияииспользованиядокументов,определяющихсодержание контрольных измерительных материаловпоучебнымпредметам,втомчиследемонстрационныхверсий2024года,критериевоцениванияэкзаменационныхработ,рассмотрения  нормативныхправовыхактов,регламентирующихпорядокпроведения ГИА | Август 2023года —апрель 2024года | Кадямова О.Р.  Самигуллина Г.И. |
| 2.1.2. | Участиевиндивидуально-групповыхзанятийдляпедагогических работников из числа педагогическихработниковобщеобразовательныхорганизацийгородасостабильнонизкимиобразовательными  результатамиспривлечениемучителей-методистови | Август 2023года —апрель 2024года | Кадямова О.Р.  Самигуллина Г.И. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | учителей-наставников, организованныхУправлениемобразования |  |  |
| 2.1.3. | Реализацияпрограмминдивидуально-групповыхзанятийдляобучающихся(снизкойучебноймотивацией,свысокимуровнейучебныхдостижений,одарённымидетьми)поизучению  отдельныхучебныхпредметовиподготовкекГИА | Сентябрь2023года-  апрель2024года | Учителя -предметники |
| 2.1.4. | Консультированиепедагогическихработников,имеющихстабильнонизкиеобразовательныерезультаты,повопросамповышениякачестваобразования | В течение2023-2024  учебногогода | Кадямова О.Р.  Самигуллина Г.И.РуководителиМО |
| 2.1.5. | Организацияипроведениесовещанийиобучающихсеминаровдляучителей-организаторовОГЭиЕГЭвППЭповопросам:   * опорядкеорганизациииподготовкикГИА2024года * опорядкепроведениятренировочно-диагностическоготестирования,аналогичногозаданиямОГЭ иЕГЭ (далее – ТДТ); * осозданииусловийдлясдачиэкзаменоввыпускникамсограниченнымивозможностямиздоровья; * о порядке информирования участников ОГЭ иЕГЭорезультатах экзаменов; * опорядкеорганизацииипроведенияЕГЭвдополнительныесроки. | Втечениегода | Кадямова О.Р. |
| 2.1.6. | Организация курсовой подготовки учителей -  предметников | Поплану | Гарифуллова Р.Н. |
| 2.1.7. | Участиевофлайн/онлайнконсультированияучителей-предметниковпотруднымвопросамподготовкиобучающихсякГИАпоотдельным  предметам (по запросу) на базе ФГБОУ ВО «УлГПУим.И.Н.Ульянова» | Октябрь 2023года – март2024года | Джумаева М.М.  Кадямова О.Р. |
| 2.1.8. | Участие в вебинарах по наиболее трудным вопросамкодификаторасодержанияпоотдельнымучебнымпредметамнабазеОГАУ«ИРО» | Октябрь 2023года – март2024года | Кадямова О.Р. |
| **2.2.Комплексмер,направленныхнаформированиесистемыработыМБОУ СШ №22 им. Г. Тукаяпоповышениюкачествообщегообразования** | | | |
| 2.2.1. | Организацияипроведениевходнойдиагностики | Сентябрь  2023года | Кадямова О.Р. |
| 2.2.2. | Организация и проведение тренировочно-диагностическоготестированиявыпускников  9-х, 11-х классов по общеобразовательнымпредметам | Сентябрь2023года–  апрель2024года | РуководителиМО |
| 2.2.3. | Участие в пробных экзаменах по линии  Управленияобразования | Поплану | Кадямова О.Р. |
| 2.2.4. | Организация и реализация индивидуально-  групповыхзанятийдляобучающихсяснизкойучебной мотивацией, с неуспевающими, с | Сентябрь2023года–  апрель2024 | Учителя -предметники |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | одареннымидетьмипоподготовкекГИА | года |  |
| 2.2.5. | Организацияипроведениетренировочно—диагностическихработпорусскомуязыкуиматематикесиспользованиемсистемы  «СтатГрад» | В течениеучебногогода | РуководителиМО |
| 2.2.6. | Диагностикаучебныхдостиженийпоучебномупредмету с целью ликвидации пробелов в  освоенииобразовательныхпрограмм | В течениеучебного  года | Учителя -предметники |
| **3.Нормативно-правовоепроведениеГИА** | | | |
| 3.1. | Формирование нормативной правовой базы,регламентирующейпорядокпроведенияГИАв  2023-2024учебномгоду | В течениеучебного  года | Кадямова О.Р. |
| 3.2. | Приказы   * опроведениипробныхЕГЭ,ОГЭв2024году; * о порядке окончания 2023-2024 учебного года влицее; * оборганизациигосударственнойитоговойаттестациивыпускников9,11классовизчислалицсограниченнымивозможностямиздоровья; * иныераспорядительныеакты. | В течениеучебногогода | Гарифуллова Р.Н. |
| 3.3. | Ознакомлениеобучающихся11классовизаконных представителейсПамяткойопорядкепроведенияитоговогосочинения(изложения)для  ознакомленияобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)» | Октябрь2023года | Кадямова О.Р. |
| 3.4. | Ознакомлениеобучающихся9,11классовизаконных представителейсПамяткойопорядкепроведениягосударственнойитоговойаттестации  в2023-2024учебномгоду» | Март —апрель2024 | Кадямова О.Р. |
| 3.5. | Утверждениесоставаработников,участвующихв  проведенииитоговогосочинения(изложения) | Ноябрь2023  года | Кадямова О.Р. |
| 3.6. | Утверждениесоставаработников,участвующихв  проведенииитоговогособеседования | Январь2024  года | Кадямова О.Р. |
| 3.7. | Утверждениесоставаработников,участвующихв  проведенииГИА | Апрель-май  2024 | Кадямова О.Р. |
| **4.Обучениелиц,привлекаемыхкорганизацииипроведениюГИА** | | | |
| 4.1 | Участиеэкспертовпредметныхкомиссийвреализации программ дополнительногопрофессиональногообразования(повышениеквалификации)ФГБНУФИПИпотеме  «Подготовкаэкспертовдляработыврегиональнойэкспертнойкомиссииприпроведениигосударственнойитоговойаттестациипообщеобразовательнымпрограммамосновногообщегоисреднегообщегообразования» | Сентябрь2023года-  март 2024года | Грибакин Е.Ю. |
| 4.2. | Участиевработевеб-тренингадляшкольныхпсихологов с привлечением специалистов центраоказанияпсихологическойпомощи«Росток» | Сентябрь2023года-май 2024года | Халиуллова А.Р. |
| 4.3. | Организация и проведение обучения с  последующимтестированиеморганизаторовППЭ,технических специалистов | Февраль —  май 2024года | Кадямова О.Р. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **ОрганизационноесопровождениеГИА-9иГИА-11** | | |
| 5.1. | Сбор предварительной информации опланируемом количестве участников  госудаственной итоговой аттестации попредметам,учащихсясОВЗ,детей-инвалидов | Октябрь2023года | Кадямова О.Р. |
| 5.2. | Формированиесписочныхсоставовлиц,привлекаемыхкпроведениюГИА,вкачестве:   * организаторовППЭ; * техническихспециалистовППЭ; * ассистентов для оказания технической помощиучастникам ГИА из числа лиц с ограниченнымивозможностямиздоровья,детей-инвалидов | Ноябрь 2023года-Февраль2024года | Кадямова О.Р. |
| 5.3. | Определение порядкаоперативногоинформированияучастниковобразовательногопроцессаповопросамГИАв2023-2024учебном  году | Октябрь2023года | Кадямова О.Р. |
| 5.4. | Сбор сведений об участии в тренировочно-  диагностических тестированиях | Октябрь  2023года | Кл.руководители 9,11 классов |
| 5.5. | Сборивнесениеврегиональнуюбазуданныхсведений о:   * выпускникахтекущегоучебногогода; * участникахитоговогосочинения(изложения); * участникахГИАвсехкатегорийсуказаниемперечняучебныхпредметов,выбранныхдляпрохожденияГИА,формепрохожденияГИА | Ноябрь 2023года  Январь-Февраль2024года | Кадямова О.Р. |
| 5.6. | Организацияипроведениепробныхэкзаменовпоматематике:  -длявыпускников9классов;  -длявыпускников11классов | ПографикуУО | Кадямова О.Р. |
| 5.7. | ПолучениерезультатовГИАидоведениеихдоучастниковГИА | В соответствии срасписанием | Кадямова О.Р. |
| 5.8. | ПроведениеработпосозданиюусловийвППЭдляучастниковГИАизчислалицсограниченнымивозможностямиздоровья,детей-  инвалидов | В течениеучебногогода |  |
| **6.МероприятияпоинформационномусопровождениюГИА-9и**  **ГИА-11** | | | |
| 6.1. | Подготовкаиреализацияпланапоинформированию участников ГИА и их законныхпредставителейоподготовкеипроведениюГИАв  2023-2024учебномгоду | Сентябрь2023года | Кадямова О.Р. |
| 6.2. | Участиеобучающихсяиихзаконныхпредставителейввеб-тренингах,проводимыхвс привлечениемспециалистовППМСцентра  «Росток» | Поособомуплану | Халиуллова А.Р., классныеруководители |
| 6.3. | Участиеобучающихсявработеконсультационныхчасов, проводимыхОГАУ«ИРО»обособенностях  проведенияГИАв2024году | По плануОГАУ  «ИРО» | Кадямова О.Р.классные  руководители |
| 6.4. | Размещениеинформацииопорядкепроведения | Постоянно | Грибакин Е.Ю. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | государственнойитоговойаттестациив2023—  2024учебномгодунасайтеМБОУ СШ №22 им. Г. Тукая |  |  |
| 6.5. | Организация и проведение родительских собранийродителей (законных представителей)  выпускников9,11(12)классов | Поплану | Классныеруководители |
| 6.6. | Организацияработы«Прямойлинии»телефоннойсвязи в период подготовки, организации и  проведенияГИА | В течениекалендарно  гогода | Джумаева М.М. |
| 6.7. | Организация изучения нормативных документов,регламентирующихпорядокорганизацииипроведенияГИАсразличнымикатегориями  участниковобразовательногопроцесса | В течениеучебногогода | Кадямова О.Р.,классныеруководители |
| 6.8. | Оформлениесменныхинформационныхстендов | В течениеучебного  года | Кадямова О.Р.,учителя-  предметники |
| 6.9. | Участиеврегиональномродительскомонлайн—  собранииродителейучащихся9,11классов | Поплану |  |
| 6.10. | Участие в пробном едином государственном  экзаменедляродителей | Февраль  2023года | Кадямова О.Р. |
|  | **КонтрольнаядеятельностьзаорганизациейипроведениемГИА** | | |
| 7.1. | КонтрользаработойпредметныхметодическихобъединенийпоорганизацииподготовкикГИА(анализпланов)поподготовкеипроведениюГИАв  2023году | В течениеучебногогода |  |
| 7.2. | Организация деятельности классных руководителей9,11классовпопроведениюинформационно-разъяснительнойработы | Втечение  учебногогода | Кадямова О.Р. |
| 7.3. | Анализ результатов входного диагностическогоконтроля обучающихся выпускных классов по  обязательнымучебнымпредметам | Октябрь2023года | Кадямова О.Р. |
| 7.4. | ОрганизацияипроведениесовещанийповопросамподготовкикГИАвсоответствииспланомВШК | В течениеучебного  года | Кадямова О.Р. |
| 7.5. | Организация мониторинга наличия документов,  удостоверяющих личность (паспортов) увыпускников9,11 классов | Ноябрь 2023года | Кл.руководители |
| 7.6. | Организацияипроведениепроверкиналичияисодержаниястендовпоподготовкекгосударственнойитоговойаттестациипо  предметам | Ноябрь2023года | Кадямова О.Р. |
| **8.** | **МероприятияпоанализурезультатовпроведенияГИАв2023-2024учебномгоду** | | |
| 8.1. | Анализ результатовгосударственнойитоговой  аттестациивыпускников9,11классов | Июнь-июль  2023года | Кадямова О.Р. |
| **9.** | **ИнформационноесопровождениеВПРиНИКО** | | |
| 9.1. | Своевременноеразмещениеиобновлениенаофициальном сайте лицея информации по вопросампроведенияВПРиНИКО | В течениеучебного  года | Грибакин Е.Ю. |
| 9.2. | Информационно-разъяснительнаяработасовсемиучастникамиобразовательныхотношенийпопроцедурепроведенияВПР иНИКО,структуре исодержаниюпроверочныхработ,системе  оценивания | В течение2023-2024  учебногогода |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановаясистемная,вт.ч.индивидуальная,информационно-разъяснительнаяработас  родителями(законнымипредставителями) |  |  |
| 9.3. | ОрганизацияипроведениясовещанийспедагогическимколлективомповопросуорганизацииучастияобучающихсявВПРиНИКО | В течение2023-2024  учебногогода |  |
| 10 | **Нормативно—правовое,инструктивно-методическое**  **сопровождениеВПРиНИКО** | | |
| 1 | Издание приказов о составах комиссий, назначениюшкольныхкоординаторов,организаторовваудиториях, общественных наблюдателей,регламентепроведенияВПРиНИКОпосоответствующимучебнымпредметам | В  соответствиис графикомпроведенияВПРиНИКО | Кадямова О.Р. |
| 2 | Организация психолого-педагогического  сопровождения подготовки участниковобразовательныхотношенийкВПРиНИКО | В течение2023-2024  учебногогода | Халиуллова А.Р. |
| 3 | Выявлениепроблемвформированиибазовыхпредметныхкомпетенцийпоучебнымпредметам,выявление обучающихся, испытывающих трудностивобучении | В течение2023-2024  учебногогода | РуководителиМО, учителя -предметники |
| 11 | **Организационно—техническоесопровождениеВПРиНИКО** | | |
| 1 | Обеспечение своевременного внесения сведений дляформирования и ведения информационной системыпроведенияВПРиНИКО (ФИСОКО) | Всоответствиис графикомпроведенияВПРиНИКО | Грибакин Е.Ю. |
| 2 | Обеспечение своевременной регистрации наофициальноминтернет-порталеВПРиНИКО  (ФИСОКО) | Всоответствиис графикомпроведенияВПРиНИКО | Грибакин Е.Ю. |
| 3 | Обеспечение своевременного направления заявки научастиевВПРиНИКОпосоответствующемуучебномупредметучерезофициальныйинтернет-порталВПР и НИКО | Всоответствиис графикомпроведенияВПРиНИКО | Грибакин Е.Ю. |
| 4 | ОрганизацияпроведенияВПРиНИКО | Организацияпроведения  ВПРиНИКО | Кадямова О.Р.  Грибакин Е.Ю. |
| 5 | Получение результатов ВПР и НИКО по  соответствующему учебному предмету черезофициальныйинтернет-портал | Всоответствиисграфиком | Грибакин Е.Ю. |
| 12 | **Мероприятияпонормативно—правовому,инструктивно-методическомуиорганизационно- техническому обеспечению проведения тренировочно-**  **диагностическоготестированияобучающихся9,11классов** | | |
| 1 | Информационно-разъяснительнаяработасовсемиучастниками образовательных отношений по | В течение2023-2024 | Кадямова О.Р. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | процедурепроведенияТДТобучающихсявыпускныхклассов,структуреисодержаниюдемоверсийКИМ,срокамобработкиипроверки  работучастниковТДТсистемеоценивания. | учебногогода |  |
| 2 | Определениепорядкаоказаниядополнительныхплатныхуслуг,атакжерасчётаценыдополнительной платной услуги по организации ипроведению ТДТ обучающихся выпускных классовпоучебнымпредметамсиспользованиямзаданий,  аналогичныхдемоверсиямКИМ2023года | Октябрь-ноябрь 2023года | Дударева Э.Р. |
| 3 | ОрганизацияипроведениеТДТ(приналичии  запросасосторонывсехучастников) | Поплану | Кадямова О.Р. |