МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА №22 ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

| СОГЛАСОВАНО Начальник Управления образования администрации города Димитровграда ________/А.Д.Пуреськина_/ «_____»________2024__г | ПРИНЯТА на заседании педагогического совета Протокол № 1 от «29 » августа 2024 г. |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО приказом директора МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая № 112 от « 29 » августа 2024 г. |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА №22 ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2024 – 2029 г.

Димитровград, 2024 год

- Паспорт Программы развития

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Полное наименование ОО | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22 имени Габдуллы Тукая города Димитровграда Ульяновской области» |
| Документы, послужившие основанием для разработки Программы развития | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей»; Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р);Основы государственной молодежной политики до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства от 29.11.2014 № 2403-р); Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996р); Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г.№286 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. №287 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 12.08.2022 г. №732 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования». Приказ Минпросвещения от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами». Приказ Минпросвещения от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». Устав МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая Программа воспитания МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая |
| Цель | Формирование и реализация модели современной школы, объединяющей детей и взрослых, обеспечивающей доступность качественного образования и равные возможности для всех обучающихся, их всестороннее развитие, здоровьесбережение, направленной на совершенствование системы профессиональной ориентации, воспитание патриотизма, российской гражданской идентичности, духовно-нравственной культуры на основе российских традиционных духовных и культурных ценностей. |
| Комплексные задачи Программы развития | Проведение самодиагностики образовательной организации, определение уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России» Управленческий анализ и проектирование условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» с учетом магистральных направлений развития: - Знание: качество и объективность; - Воспитание; - Здоровье; - Творчество; - Профориентация; - Учитель. Школьная команда; - Школьный климат; - Образовательная среда. Профессиональное развитие педагогов и руководителей школы, обеспечивающее своевременную методическую подготовку с целью достижения планируемых образовательных результатов. Повышение качества образования; Расширение возможности образовательного партнерства для повышения качества освоения содержания учебных предметов в практическом применении. Модернизация материально-технической базы. Управленческий анализ и проектирование условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России»; Обновление содержания образования в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов общего образования, предоставление возможности учащимся овладения содержанием образования повышенного уровня, соответствующего интересам и возможностям учащихся, социальному заказу родителей, потребностям социума; Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе; Сохранение и развитие единого образовательного пространства, с соблюдением принципа преемственности при переходе обучающихся с одного уровня образования на другой; Создание эффективной управленческо-организационной структуры школы, посредством совершенствования форм, методов и средств информационно-образовательного взаимодействия между участниками образовательных отношений; Обеспечение выполнения требований к условиям реализации программ начального, основного, среднего общего образования в соответствии с обновлёнными ФГОС; Обновление содержания и технологии общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и потребностями всех участников образовательных отношений; Внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе технологий с использованием дистанционного обучения; Обеспечение качества образования, которое характеризуется повышением естественно-научной, читательской и математической грамотности; Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся; Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования; Обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; Создание условий для выбора программ, которые будут направ- лены на раннюю профориентацию на основе сетевого, межведомственного взаимодействия в рамках реализации проекта «Билет в будущее»; Модернизация образовательных программ в системе общего образования детей, направленную на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития научно-исследовательских, творческих способностей и талантов у детей; Развитие социокультурной образовательной среды для формирования образовательных траекторий обучающихся и траекторий творчества и профессионального роста педагогических работников; Создание информационно-познавательной платформы как содержательного компонента инфраструктуры школы; Внедрение онлайн-образования, которое характеризуется увеличением численности прошедших обучение на онлайн- курсах и использованием элементы открытой информационно- образовательной среды; Участие в региональных, общероссийских и международных и интеллектуально-творческих проектах с целью расширения круга образовательных возможностей для педагогов и обучающихся; Создание условий безопасного и комфортного образовательного пространства для всех участников образовательной деятельности на основе применения развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий; Формирование у участников доброжелательных образова- тельных отношений социально значимых приоритетов на основе бережливого мышления; Совершенствование форм и методов системы эффекти вного воспитания, способствующих развитию социальных навыков и приобщению обучающихся к опыту созидательной деятельности; Обеспечение оптимального сочетания качественного образования с широким спектром дополнительного образования в познавательной и воспитывающей среде; Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной деятельности; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с учреждениями профессионального образования; Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; Обеспечение индивидуального сопровождения обучающихся, способствующего сохранению и укреплению здоровья; Совершенствование деятельности методической службы школы с целью создания единого методического пространства |
| Планируемые результаты реализации Программы развития | - Обеспечение качества общего и дополнительного образования, соответствующего ФГОС, возможностям и потребностям обучающихся. - Расширение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых обучающимся. - Организация профильного обучения на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений. - Стабильные положительные результаты, достигнутые обучающимися в ходе государственной итоговой аттестации. - Готовность выпускников школы к дальнейшему обучению и деятельности в современной высокотехнологической экономике. - Расширение деятельного участия обучающихся в освоении базовых национальных ценностей (через социальное проектирование, дебаты, интернет- конференции, тренинги, деловые игры и т. д.). - Рост количества и масштабов социально- позитивных инициатив со стороны обучающихся. - Создание системы выявления, поддержки и развития талантливых детей на различных уровнях обучения в школе. - Сетевое взаимодействие с социальными партнерами. - Овладение педагогами цифровыми ресурсами, необходимыми для успешного решения задач современного образования в условиях ФГОС. Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного процесса. - Трансформация физического пространства школы, пришкольного участка и учебного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС. - Развитие школьного медиацентра виртуальных образовательных ресурсов и дистанционного образования. - Создание здоровых и безопасных условий труда и учебы. - Удовлетворенность образовательными запросами субъектов образовательного процесса. - Повышение качества образования. Внедрение информационной платформы ФГИС «Моя школа». - Организация детского отдыха |
| Сведения о разработчиках | Административная команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение «Средняя школа № 22 имени Габдуллы Тукая города Димитровграда Ульяновской области» |
| Период реализации | 01.09.2024- 31.08.2029 гг. |
| Этапы реализации Программы развития | Подготовительный, реализации, обобщающий |
| I этап – подготовительный (указать срок) (январь-август 2024 года) | Аналитико-диагностическая деятельность. Задачи: - анализ состояния учебно-воспитательного процесса; - информационно-просветительская работа среди педагогической и родительской общественности с целью подготовки к изменениям в образовательной деятельности школы: - Общешкольное родительское собрание; - Памятки, буклеты; - Мастер-классы, лектории, час общения. - Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; - определение стратегии и тактики развития школы; - подготовка локальных актов: - приказ об утверждении программы развития; - приказ о назначении ответственных за реализацию программы развития; - приказ о проведении промежуточного мониторинга реализации программы. |
| II этап – реализация (указать срок) (сентябрь 2024 года - май 2027 года) | Задачи: - реализация мероприятий дорожной карты программы развития; - Расширить наличие творческих объединений: - участие во Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству. - Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум» - Внедрение информационной платформы ФГИС «Моя школа - корректировка решений в сфере управления образовательной деятельности; - достижение школой уровня соответствия статусу «Школа Минпросвещения России» не ниже среднего. |
| III этап – обобщающий (указать срок) (май – август 2029 года) | Задачи: - отработка и интерпретация данных за 5 лет; - соотнесение результатов реализации программы с поставленными целями и задачами. определение перспектив и путей дальнейшего развития МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая |
| Порядок финансирования Программы развития | Реализация настоящей Программы предполагается за счет: бюджетного финансирования; привлечения инвестиций для развития образовательного учреждения: дополнительные источники финансирования (платные услуги, участие в конкурсах и грантах) |
| Контроль реализации | Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация Мариинской гимназии с ежегодным обсуждением результатов на итоговом педагогическом совете. Административная команда осуществляет ведение мониторинга по реализации Программы развития, анализ и рефлексию образовательной деятельности. По итогам мониторинга принимаются управленческие решения по конкретизации, коррекции, дополнению Программы развития на соответствие модели и целевому уровню «Школы Минпросвещения России» Результаты контроля публикуются ежегодно в Публичном докладе, на сайте школы. |

- Информационная справка об ОО

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Основные сведения об ОО | - Полное официальное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22 имени Габдуллы Тукая города Димитровграда Ульяновской области» Сокращенное официальное наименование: МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая - Дата создания: 2004 - ИНН: 7302013376 - Информация об учредителе: Муниципальное образование «Город Димитровград». - Сведения о лицензии: Серия 73 Л01 № 0001570, регистрационный № 3027 от 25 октября 2016 года выдана Министерством образования и науки Ульяновской области, действительна бессрочно. - Место нахождения: Россия, 433504, г. Димитровград. ул. Строителей д.15 - Контакты : тел. (84235) 3-13-42 Электронная почта: dtatscool@mail.ru Адрес официального сайта ОО в сети «Интернет»: Школа - Главная страница (gosuslugi.ru) |
| Сведения об обучающихся | НОО –115 человек ООО – 154 человека СОО – 25 человек ОВЗ –1 человека Дети-инвалиды –2 человека |
| Краткая характеристика организационно-педагогических условий | В школе реализуются 3 уровня образования: программы начального, основного, среднего общего образования. Ι - начальное общее образование, нормативный срок освоения 4 года; ΙΙ - основное общее образование, нормативный срок освоения 5 лет; ΙΙΙ – среднее общее образование, нормативный срок освоения 2 года. В школе сформированы коллегиальные органы управления: общее собрание работников, Педагогический совет, Совет обучающихся, Родительский комитет, Общее родительское собрание. Деятельность каждого из перечисленных органов управления регламентируется соответствующим локальным актом Учреждения – Положением о данном органе управления. Планы работы, протоколы заседаний в наличии. Управленческие действия администрации определяются планом работы школы на год, состоящим из проблемно- ориентированного анализа работы за предыдущий год, вытекающих из анализа задач на текущий год, разделов образовательной деятельности, реализующих поставленные проблемы и задачи. План работы охватывает все направления работы: формирование здоровья и здорового образа жизни, обеспечение безопасности жизнедеятельности, обеспечение базового и дополнительного образования, работа с педагогическими кадрами, контрольно-инспекционная деятельность, социальная работа, организационно- педагогические мероприятия. В структуру управления также входят методические объединения учителей по образовательным областям, методический совет, Совет профилактики правонарушений. Деятельность каждого органа регламентируется соответствующими положениями. В наличии – планы работы, протоколы заседаний. Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Реализуемая программа внеурочной деятельности ориентирована на развитие личности по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, интеллектуальное, культурное. Обучение в 1-4 классах организовано в 4 закрепленных за классами учебных кабинетах. В 5-11 классах используется кабинетная система. В школе 13 оборудованных учебных кабинетов. Имеются лаборатории химии, физики, кабинет информатики, кабинет ОБЖ, 2 кабинета иностранных языков, кабинет родного языка, актовый зал, , кабинет психологической поддержки, библиотека, столовая на 75 посадочных места. Учебные кабинеты оснащены необходимыми дидактическими и техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующие требованиям для реализации базового уровня образования. В кабинете информатики оборудовано 15 рабочих мест для обучающихся. Школа подключена к высокоскоростному Интернет. Используется лицензионное программное обеспечение. |
| Сведения о режиме деятельности | Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам. Форма обучения: очная. Максимальная аудиторная учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую. Режим работы школы – триместры. Организация учебного процесса в школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами школы . Занятия в школе организованы в 1 смену. Обучение учащихся начальных классов проводится в закрепленном за каждым классом учебном кабинете. Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели, во 2 -8, 10 классах – 33 недели, в 9, 11 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. В школе установлен следующий режим занятий: начало уроков– 8.30. Продолжительность урока во 2-11 классах 40 минут. |
| Сведения о работниках ОО | В школе работает 20 педагогов. Среди них: 1 педагог- психолог, 1 социальный педагог, 1 библиотекарь, 1 советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 93 % педагогов школы имеют высшую и первую квалификационные категории, один педагог имеет ученую степень, 1 молодой специалист. Педагогический коллектив стабилен. В педколлективе работают: - Почетный работник общего образования – 1 человек; - Заслуженный учитель Татарстана – 1 человек; - Почётный работник общего образования Российской Федерации – 1человек; - Почетный работник сферы образования – 2 человека; 8 учителей награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ Образовательный уровень педагогических работников: высшее профессиональное образование – 100% учителей. Педагоги принимают активное участие и занимают призовые места в конкурсах и фестивалях профессионального мастерства. Грибакин Евгений Юрьевич победитель Всероссийского конкурса учителей, внедряющих эффективные образовательные технологии ФГОС ОО в рамках проекта «Школа Росатома» Самигуллина Гузель Ильдусовна, победитель Всероссийского конкурса « Лучший учитель татарского языка и литературы» в г. Казани. Ноговицына Диана Александровна- победитель, региональный конкурс первичных отделений Движения первых , номинация "Моя первичка в Движении". |
| Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров | Школа расположена в западном районе города, где находится достаточно большое количество учебных заведений обязательного и дополнительного образования. Среди них городская гимназия, педагогический и многопрофильный лицеи, средние общеобразовательные школы № 23, №6, ДИТИ НИИЯУ МИФИ, Детская школа искусств №2, МБОУ ДДТ, Димитровградский техникум строительной индустрии, 4 дошкольных учреждения, центр культуры и досуга «Восход», спортивный комплекс «Победа», спортивный комплекс «Дельфин», кинотеатр «Вега - фильм». Социально-культурное окружение благоприятное. Возможности данных учреждений МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая использует в своей работе для дополнительного образования школьников. Со всеми вышеперечисленными учреждениями школа ведет активное сотрудничество, устанавливаются контакты по организации преемственности и непрерывного образования. |
| Краткое описание достижений ОО за предыдущие 3 года | Наша школа очень гордится своими учениками. Ежегодно наши ученики являются победителями и призерами регионального, межрегионального этапа всероссийской олимпиады школьников по татарскому языку и литературе. Ежегодно в школе проводится Межрегиональная научно – практическая конференция учащихся «Сагировские чтения» , посвященная творчеству легендарного поэта – земляка Гакиля Сагирова. |

- Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики.

3.1. Результаты самодиагностики, установление уровня достижения результатов Проекта (баллы, уровень по каждому направлению и в целом).

| № | Показатель оценивания | Значение оценивания | Балльная оценка | Магистральное направление, ключевое условие | Критерий | Дефициты | Управленческие действия/решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности(критический показатель) | Обучающиеся участвуют в реализации проектной и/или исследовательской деятельности | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 2 | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения, предоставление обучающимся возможности формирования индивидуальных учебных планов(критический показатель) | Реализация 1 профиля или 1 индивидуального учебного плана | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  | - Использование модульного принципа осовения образовательных программ (одна программа реализуется несколькими педагогами, обладающими большими компетенциями по определенному направлению). |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная материально-техническая база, нет оборудования для экспериментов, лабораторных работ и опытов. | - Организация сетевого взаимодействие с ОО, учреждениями дополнительного допобразования, - Привлечение дополнительных источников финансирования, в том числе внебюджетных источников финансирования, участие в грантовых конкурсах. |
| 3 | Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1‒11 классы) (критический показатель) | 100% учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 4 | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями | Обеспечено учебниками и учебными пособиями в полном объеме | 2 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 5 | Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) из федерального перечня | Предусмотрено | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 6 | Углубленное изучение отдельных предметов | Углубленное изучение одного или более предметов реализуется не менее чем в одном классе одной из параллелей со 2 по 9 класс | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к углубленному изучению отдельных предметов. | - Организация психолого-педагогической диагностики по выявлению образовательных интересов и потребностей, способностей и талантов обучающихся. - Организация индивидуальной работы с родителями обучающихся по изучению образовательных запросов и ожиданий. - . |
| 7 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 8 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 9 | Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных процедур (сводный график оценочных процедур размещен на официальном сайте школы) | Да | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 10 | Наличие выпускников 11 класса, получивших медаль За особые успехи в учении (I и (или) II степени) | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по одному из предметов ЕГЭ менее 70 баллов | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 11 | Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов | образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам двух предыдущих учебных годов | 2 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 12 | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 13 | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 14 | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса Разговоры о важном (критический показатель) | Обучающимся обеспечено 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся |  |  |
| 15 | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | Участие в региональном этапе | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | - Создание системы работы с одаренными детьми, включающую выявление, поддержку и сопровождение, развитие интеллектуальной одаренности. - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Обеспечение мотивации и интереса обучающихся к участию в школьном туре ВСОШ. - Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. - Создание системы мер морального и материального стимулирования педагогических работников, обеспечивающих участие обучающихся в олимпиадном движении. - Создание системы мер морального и материального стимулирования обучающихся, в участвующих в олимпиадном движении. |
| 16 | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | Наличие победителей и (или) призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении |
| 17 | Сетевая форма реализации общеобразовательных программ (наличие договора(-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ;наличие общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме) | Осуществляется сетевая форма реализации общеобразовательных программ | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся |  |  |
| 18 | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т. п.) | Отсутствие или в процессе разработки | 0 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Недостаточный уровень организационно-педагогических компетенций педагогических работников общеобразовательной организации по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. | - Организация психолого-педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью с учетом особенности их психофизического развития. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие психологической службы в общеобразовательной организации, узких специалистов (психологов, педагогов-логопедов, дефектологов). | - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами (психологические центры, центры социальной помощи семьям и детям, психолого-медико-социального сопровождения, образовательные учреждения, реализующие АООП, правоохранительные органы (КДН, ПДН), органы здравоохранения, социальной защиты, опеки и попечительства и др.). - Привлечение психологов, педагогов-логопедов, дефектологов из других образовательных организаций. |
| 19 | Разработанность локальных актов (далее ‒ ЛА) в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредством организации инклюзивного образования | Разработаны отдельные ЛА, или есть указание в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по отдельным вопросам (не охватывает все вопросы организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Отсутствие отдельных ЛА и отсутствие указания в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | - Разработка отдельных локальных актов, корректировка общих локальных актов с целью регламентации особенностей организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Организация административного контроля за соблюдением требований локальных актов в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |
|  |  |  |  |  |  | Разработанные ЛА по вопросам организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью не охватывают все вопросы организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. | - Осуществление корректировки имеющихся ЛА и(или) разработка ЛА с целью обеспечения организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Организация административного контроля за соблюдением требований локальных актов в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |
| 20 | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся) | Информационный блок на официальном сайте общеобразовательной организации с регулярно обновляемой информацией | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 21 | Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью , в том числе посредствам организации инклюзивного образования (за три последних года) | Не менее 50% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Слабый контроль за своевременным обучением педагогов на КПК по вопросам профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. | - Обеспечение административного контроля за своевременным обучением педагогов на КПК по вопросам профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. |
| 22 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов (критический показатель) | 100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 23 | Организация просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни (далее &ndash; ЗОЖ), профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств. (критический показатель) | Наличие общешкольной программы работы по противодействию и профилактике вредных привычек | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 24 | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств | Более 5 мероприятий за учебный год | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 25 | Реализация программы здоровьесбережения | Наличие общешкольной программы здоровьесбережения и ее полноценная реализация | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 26 | Наличие в образовательной организации спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе, доступной населению (в том числе на основе договоров сетевого взаимодействия) | Да | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие спортивного зала, соответствующего требованиям СанПин, отсутствие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | - Обеспечение материально-технической базы для организации спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями СанПин. - Заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными организациями для использования их материально-технических ресурсов/помещений. Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). |
| 28 | Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно посещающих занятия | От 20% до 29% обучающихся постоянно посещают занятия | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие сетевой формы реализации программы. | - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). |
| 29 | Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Специальной олимпиады России, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями) | Участие обучающихся в спортивных мероприятиях на школьном уровне | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие системы работы по популяризации спорта; включенности массовой спортивной деятельности в образовательную программу. | - Организация обновления содержания программы воспитания, включая календарный план воспитательной работы. - Организация детско-взрослой событийной общности. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие материально-технической базы для проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий. | - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). - Привлечение спонсоров, родительской общественности, рациональное использование средств в рамках ПФХД, развитие платных образовательных услуг. |
| 30 | Наличие победителей и призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Специальной олимпиады России, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями) | Отсутствие | 0 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие системы работы по популяризации спорта; включенности массовой спортивной деятельности в образовательную программу. | - Организация обновления содержания программы воспитания, включая календарный план воспитательной работы. - Организация детско-взрослой событийной общности. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие материально-технической базы для проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий. | - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). - Привлечение спонсоров, родительской общественности, рациональное использование средств в рамках ПФХД, развитие платных образовательных услуг. |
| 31 | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (далее ‒ ВФСК ГТО) в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | Менее 10% обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | - Проведение мониторинга участия обучающихся во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». - Разработка системы мотивирования/стимулирования обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |
| 32 | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся(критический показатель) | От 50% до 76% обучающихся | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Выбор направлений дополнительного образования ограничен и не удовлетворяет в полном объеме потребности обучающихся. | - Обеспечение диверсификации направленностей дополнительного образования для удовлетворения запросов всех обучающихся, в т.ч. путем реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие или недостаточное материально-техническое оснащение образовательной организации для реализации дополнительного образования. | - Проведение мониторинга условий/ресурсов (материальных, информационно-технических, кадровых) для организации дополнительного образования обучающихся. - Материально-техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства, использование/приобретение высокотехнологичного оборудования для реализации дополнительного образования. |
| 33 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Отсутствие программ или программы по 1‒2 направленностям | 0 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Отсутствие ресурсов в образовательной организации для реализации программ дополнительного образования. | - Проведение мониторинга ресурсов внешней среды для реализации программ дополнительного образования. - Заключение договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. - Обеспечение деятельности по привлечению внебюджетного финансирования для восполнения ресурсов. |
| 34 | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия | Отсутствие | 0 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Отсутствуют педагогические кадры для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Направление запроса в ЦНППМ на формирование ИОМ для педагога. - Организация обучения педагогических работников, профессиональной переподготовки кадров. - Привлечение к реализации образовательных программ "Кружка НТИ" специалистов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, отвечающее квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. - Привлечение к реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых технологическим кружком, и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. - Кадровое обеспечение (организация обучения педагогических работников, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий) для работы кружков технической и естественно-научной направленностей. |
|  |  |  |  |  |  | Не организована сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Проведение мониторинга ресурсов внешней среды для реализации программ дополнительного образования. - Заключение договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. - При планировании реализации программ технологического "Кружка НТИ", организация образовательной деятельности в сетевой форме с привлечением ресурсов детских технопарков "Кванториум", мобильных технопарков "Кванториум", центров цифрового образования "IT-куб", центров "Дом научной коллаборации" и прочих организаций, деятельность которых направлена на развитие технического творчества обучающихся (в случае отсутствия у общеобразовательной организации необходимого оборудования, средств обучения и воспитания). |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует материально-техническое оснащение, помещения, необходимые для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Обеспечить деятельность по привленчению внебюджетного финансирования для восполнения ресурсов. - Организовать проведение мониторинга условий/ресурсов (материальных, информационно-технических, кадровых) для организации на базе общеобразовательной организации кружков технической и естественно-научной направленностей. - Материально-техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства, использование/приобретение высокотехнологичного оборудования для организации работы кружков технологической и естественно-научной направленности. - При планировании реализации программ технологического "Кружка НТИ", организация образовательной деятельности в сетевой форме с привлечением ресурсов детских технопарков "Кванториум", мобильных технопарков "Кванториум", центров цифрового образования "IT-куб", центров "Дом научной коллаборации" и прочих организаций, деятельность которых направлена на развитие технического творчества обучающихся (в случае отсутствия у общеобразовательной организации необходимого оборудования, средств обучения и воспитания). |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Анализ дополнительных образовательных программ на предмет качества их содержания, соответствия интересам и образовательных потребностям обучающихся. - Организация разработки дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. |
|  |  |  |  |  |  | Не разработана программа технологического кружка. | - Разработка программы технологического кружка в рамках дополнительного образования. - Разработка программы технологического кружка в рамках дополнительного образования, реализуемой в сетевой форме при участии представителей работодателей и общественно-деловых объединений, наставников из числа представителей Ассоциации кружков, иных заинтересованных лиц. - Разработка программы технологического кружка в рамках внеурочной деятельности. |
| 35 | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), конференциях | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на муниципальном уровне | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Не выстроена система выявления и развития одаренности. | - Разработка локального нормативного акта, описывающего систему выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей, талантов обучающихся (предусмотреть наличие разделов: диагностика, учет результатов диагностики, мероприятия по сопровождению и развитию). |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. | - Проведение мониторинга участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. - Обеспечение условий для профессиональной ориентации обучающихся. - Создание сообщества обучающихся и педагогических работников. - Разработка системы мотивирования/стимулирования обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. |
| 36 | Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций | Наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на региональном уровне | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Не выстроена система выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности. | - Обеспечение разработки локального нормативного акта, описывающего систему выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности. (предусмотреть наличие разделов: диагностика, учет результатов диагностики, меропрриятия по сопровождению и развитию). |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы мотивации педагогических работников. | - Внесение в положение об оплате труда критиериев стимулирования педагогических работников за работу по выявленияю, сопровождению и развитию детской одаренности |
| 37 | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, технопарки Кванториум, мобильные технопарки Кванториум, Дома научной коллаборации, центры IT-куб, Точка роста, экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.) | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ с 1 организацией | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Недостаточная работа по формированию заинтересованности в сетевом взаимодействии педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) | - Привлечение обучающихся к сетевой форме обучения по дополнительным общеобразовательным программам. |
| 38 | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.)(критический показатель) | 1‒2 объединения | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения | Несбалансированность системы внеурочной деятельности | - Разработка/корректировка план внеурочной деятельности на основе методических рекомендаций Минпросвещения России. |
| 39 | Функционирование школьного театра | Функционирование школьного театра | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 40 | Функционирование школьного музея | Функционирование школьного музея | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 41 | Функционирование школьного хора | Отсутствие | 0 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения | Отсутствие педагогов, работающих в школьном хоре. | - Внесение изменений в штатное расписание, введение должностей педагогических работников по Профстандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». - Привлечение специалистов (учителя, педагоги дополнительного образования и т.п.) для работы в школьном хоре. - Обеспечение обучения педагогов по программам дополнительного профессионального образования в области создания школьного хора. - Организация работы руководителя хора, концертмейстера, педагога-организатора и педагогического коллектива по функционированию Школьного хора. - Обучение (в том числе на базе организаций культуры и искусств) педагогических работников общеобразовательной организации для разработки и реализации программы школьного хора. |
| 42 | Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) | Функционирование школьного медиацентра | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 43 | Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации | 30% и более обучающихся | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 44 | Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) | Более 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 45 | Использование государственных символов при обучении и воспитании(критический показатель) | Да | 3 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 46 | Реализация рабочей программы воспитания(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 47 | Реализация календарного плана воспитательной работы(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 48 | Функционирование Совета родителей | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 49 | Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 50 | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | Осуществляется с использованием регламентированных и неформальных форм взаимодействия | 2 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности | Не организован административный контроль деятельности классных руководителей. | - Внесение изменений в план административного контроля, учитывающие контроль деятельности классных руководителей. |
| 51 | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т. п.) | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.) | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 52 | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Реализуется 1 программа краеведения или школьного туризма | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности | Недостаточно сформирована система работы административной команды с кадрами, отсутствие кадрового резерва и как, следствие, отсутствие специалиста, занимающегося вопросами организации туристско-краеведческой деятельности обучающихся. | - Разработка положения о кадровом резерве общеобразовательной организации. - Организация работы по привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных и др.). - Использование услуг туристско-экскурсионных и других организаций (туристские фирмы, спортивные клубы, индивидуальные предприниматели и т.д.) на основе заключенного договора об оказании туристских услуг. - Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам организации краеведческой деятельности и школьного туризма. |
| 53 | Организация летних тематических смен в школьном лагере | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 54 | Функционирование Совета обучающихся | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 55 | Наличие первичного отделения РДДМ Движение первых | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 56 | Наличие центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 57 | Участие в реализации проекта Орлята России | Участие в проекте | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 58 | Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений (Юнармия, Большая перемена и др.) | Отсутствие | 0 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение | Недостаток профессиональных компетенций заместителя директора по воспитанию в создании и организации деятельности детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.). | - Направление запроса в ЦНППМ на формирование ИОМ для заместителя директора по воспитанию в части организации деятельности детских и молодежных общественных объединений. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по вовлечению обучающихся в деятельность представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена». | - Создание представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.). - Организация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей (законных представителей) о деятельности детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.). - Организация работы по мотивации обучающихся к участию в молодежных общественных объединениях («Юнармия», «Большая перемена» и др.). - Организация работы по вовлечению обучающихся в детские и молодежные общественные объединения. - Разработка актуальных мер морального и материального стимулирования обучающихся. - Организация работы по формированию ценностных ориентаций обучающихся: разработка мер и мероприятий, включающих приобретение первоначального опыта обучающихся в работе общественных объединений. - Создание условий для организации в школе представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.). - Обеспечение советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями информирования участников образовательных отношений о деятельности детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.) и их значимости для формирования личности обучающихся. - Организация работы по вовлечению обучающихся и педагогов в конкурс «Большая перемена». |
| 59 | Участие обучающихся в волонтерском движении | Обучающиеся участвуют в волонтерском движении | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 60 | Наличие школьных военно-патриотических клубов | Отсутствие | 0 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение | Не обеспечено создание и деятельность военно-патриотического клуба. | - Разработка нормативной правовой документации школьного военно-патриотического клуба ( Устав, Положение, программа деятельности, план работы и др.) . - Разработка плана создания школьного военно-патриотического клуба. - Определение приоритетных направлений в работе школьного военно-патриотического клуба. Формирование ценностных ориентаций обучающихся: разработка мер и мероприятий. - Назначение руководителя школьного военно-патриотического клуба. - Формирование Совета школьного военно-патриотического клуба. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует помещение, необходимое для работы школьного военно-патриотического клуба. | - Материально-техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства для организации работы военного-патриотического клуба. - Заключение договора о сотрудничестве с организациями: - образовательной организацией, на базе которой будет работать военно-патриотический клуб (в договоре указывается, какое оборудование может использовать педагог в рамках реализации программы); - организацией, оказывающей спонсорскую помощь клубу; - отделением ДОСААФ России. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует материально-техническое оснащение, необходимое для работы школьного военно-патриотического клуба. | - Оптимизация расходов, создание условий для организации в школе военно-патриотических клубов, планирование материально-технического оснащения, приобретение высокотехнологичного оборудования для организации работы военного-патриотического клуба. - Заключение договора о сотрудничестве с организациями: - образовательной организацией, на базе которой будет работать военно-патриотический клуб (в договоре указывается, какое оборудование может использовать педагог в рамках реализации программы); - организацией, оказывающей спонсорскую помощь клубу; - отделением ДОСААФ России. |
| 61 | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанным в субъекте РФ)(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 62 | Определение ответственного за реализацию профориентационной деятельности (в должности не ниже заместителя директора) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 63 | Наличие соглашений с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 64 | Наличие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) | Нет | 0 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии | Недостаточный уровень работы с обучающимися по проведению системной подготовительной предпрофильной и предпрофессиональной работы в основной школе для обеспечения предварительного самоопределения обучающихся. | - Организация мониторинга по выявлению способностей, образовательных и профессиональных потребностей обучающихся в профильном обучении. - Проведение системной подготовительной предпрофильной и предпрофессиональной работы в основной школе для обеспечения предварительного самоопределения обучающихся. - Обеспечение информирования обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной ориентации; сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. - Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся по определению дальнейшей образовательной траектории. - Создание системы информационного, научно-методического сопровождения работы по предпрофильной подготовке и предпрофессиональному самоопределению обучающихся. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие профильных предпрофессиональных классов, удовлетворяющих интересы и потребности обучающихся. | - Обеспечение формирования профильных предпрофессиональных классов, в полной мере удовлетворяющих предпочтения и запросы обучающихся; рынка труда. - Организация открытия профильных предпрофессиональных классов при поддержке предприятий и организаций муниципалитета/региона их непосредственное участие в образовательной деятельности. - Актуализация требований локального нормативного акта (Положение об организации профильного обучения). - Актуализация должностных инструкций педагогических работников и управленческой команды с учетом положений профессиональных стандартов руководителя и педагогических работников общеобразовательных организаций. - Обеспечение самоаудита ресурсных условий (материально-технических, кадровых, информационных и др.) для реализации профильного обучения в образовательной организации. - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы. - Обеспечение административного контроля организации профильного обучения. - Организация анализа учебных планов профилей и индивидуальных учебных планов на предмет их соответствия требованиям ФГОС общего образования. |
| 65 | Наличие и использование дополнительных материалов по профориентации, в том числе мультимедийных, в учебных предметах общеобразовательного цикла | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 66 | Посещение обучающимися экскурсий на предприятиях | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 67 | Участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 68 | Посещение обучающимися экскурсий в организациях СПО и ВО | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 69 | Посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 70 | Посещение обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 71 | Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Нет | 0 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии | Отсутствие сетевой формы реализации образовательной программы. | - Организация профессионального обучения старшеклассников по профессиям рабочих и служащих с использованием собственной МТБ или МТБ предприятия реального сектора экономики с целью получения первой профессии одновременно с общим образованием. - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). - В рамках реализации программы по воспитанию организация встреч обучающихся с представителями рабочих профессий и служащих; посещение обучающимися и родителями дней открытых дверей образовательных организаций высшего, среднего профессионального образования. |
| 72 | Проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации, в том числе о кадровых потребностях современного рынка труда | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 73 | Участие обучающихся 6‒11 классов в мероприятиях проекта Билет в будущее | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 74 | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, включая фестиваль Знакомство с профессией в рамках чемпионатов Абилимпикс | Нет | 0 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии | Не обеспечивается подготовка к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. | - Создание в ОО системы подготовки к чемпионатам по профессиональному мастерству, включающую: назначение ответственного за работу; рассмотрение вопросов по подготовке к чемпионатам по профмастерству на заседаниях педагогического и методического советов; наличие в ОО системы поощрений педагогов, работающих в данном направлении. - Обеспечение условий для подготовки обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству: материально-техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства, использование/приобретение высокотехнологичного оборудования; кадровое обеспечение (организация обучения педагогических работников, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий); поиск финансовых средств (участие в грантах, конкурсах, обращение к спонсорам) для организации поездок из отдаленных сел к месту проведения чемпионатов по профессиональному мастерству. - Повышение мотивации обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. |
| 75 | Использование единых подходов к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты) | В организации используются единые подходы к штатному расписанию | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Условия педагогического труда |  |  |
| 76 | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования (разработан школьный локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования, соблюдаются требования локального акта) | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Условия педагогического труда |  |  |
| 77 | Развитие системы наставничества (положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы)(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 78 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов учителей(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 79 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов классных руководителей | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 80 | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | Не менее 50% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества | Недостаточный охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой). | - Проведение разъяснительной работы с педагогическими кадрами по порядку формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных организаций с возможностью получения индивидуального плана в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 27.08.2021 № Р-201. - Разработка системы административных мер по организации проведения диагностических процедур, обеспечивающих выявление профессиональных дефицитов педагогических работников и последующие действия по их ликвидации, предупреждению. - Повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. - Разработка способов стимулирования и поощрения педагогических работников, направленных на профилактику профессионального выгорания, повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. - Разработка плана мероприятий по выявлению профессиональных затруднений и потребностей педагогов. - Разработка программы наставничества, в том числе реверсивного, организация «горизонтального» обучения педагогических работников. - Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение мероприятий по популяризации диагностикаи, разъяснении ее роли в снижении уровня профессиональных дефицитов, ее влияния на дальнейшее профессиональное развитие. - Обеспечение самодиагностики профессиональных дефицитов на основании рефлексии профессиональной деятельности, на основе разработанного инструментария (анкета/чек-лист). - Обеспечение проведения диагностики профессиональных дефицитов на основании результатов профессиональной деятельности (экспертный анализ результатов в области обучения, воспитания, развития обучающихся). - Обеспечение проведения диагностики профессиональных дефицитов на основании экспертной оценки практической деятельности (участие в открытом мероприятии, его анализ и подготовка заключения о выявленных профессиональных дефицитах). |
| 81 | Доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты | От 5% до 9% учителей | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества | Низкая доля учителей, для которых по результатам диагностики профессиональных дефицитов разработаны ИОМ. | - Организация адресного методического сопровождения педагогических работников, нуждающихся в поддержке, сопровождении для преодоления профессиональных затруднений и дефицитов. - Выстраивание взаимодействия с различными структурами на региональном и (или) федеральном уровнях, обеспечивающими персональное сопровождение педагогических работников. - Выстраивание взаимодействия региональных методистов с руководителем образовательной организации и его заместителями, руководителями предметных методических объединений и педагогическими работниками, для которых необходима разработка ИОМ. - Разработка плана мероприятий по сопровождению педагогов, у которых выявлены профессиональные дефициты. - Обеспечение анализа / самоанализа профессиональной деятельности педагогических работников. - Обеспечение участия представителей управленческой команды в в формировании ИОМ педагога. - Обеспечение мотивирующего административного контроля разработки и реализации ИОМа. - Проведение разъяснительных мероприятий по формированию у педагога понимания своих образовательно-профессиональных дефицитов и потребностей. - Проведение анализа результатов диагностик профессиональных дефицитов педагогических работников общеобразовательной организации (направления диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников обусловлены нормативно закрепленным перечнем профессиональных компетенций: предметных, методических, психолого-педагогических, коммуникативных компетенций, которые связаны с трудовыми функциями профессионального стандарта "Педагог"). - Проведение мероприятий по повышению внутренней мотивации педагога при разработке и реализации ИОМ. - Организация мониторинга удовлетворенности педагогов профессиональной деятельностью и методичсеким сопровождением. - Рзработка ИОМ непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников для повышения эффективности их профессиональной деятельности. - Осуществление административного контроля за организацией деятельности по выявлению дефицитов, сопровождению, разработки и реализации ИОМ. - Разработка способов стимулирования и поощрения педагогических работников, направленных на повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. |
| 82 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года)(критический показатель) | Менее 50% педагогических работников | 0 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Низкая доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года). | - Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной организации по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования за три последних года. - Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования региональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации, программ, размещенных в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение информационно-разъяснительной работы с педагогами. - Обеспечение информирования о новых тенденциях развития образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников. - Обеспечение анализа / самоанализа профессиональной деятельности педагогических работников. - Разработка плана мероприятий по выявлению потребности и организации курсовой подготовки педагогов. - Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических работников по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Организация обучения педагогических работников по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Организация административного контроля за организацией обучения педагогических работников по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Включение в индивидуальные образовательные маршруты педагогов плана обучения по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре. - Модернизация модели методической службы на принципах дифференцированного мотивирования и распределенного лидерства. - Выравнивание педагогической нагрузки на педагогов, устранение перегрузки, повышение мотивации и внутренней активности педагога. |
| 83 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещеннымв Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | Менее 50% педагогических работников | 0 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Низкая доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года). | - Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной организации по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования за три последних года. - Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования по инструментам ЦОС региональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации, программ, размещенных в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение информационно-разъяснительной работы с педагогами о необходимости обучения по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС. - Обеспечение информирования о новых тенденциях развития образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам использования инструментов ЦОС в образовательной деятельности. - Обеспечение анализа / самоанализа профессиональной деятельности педагогических работников в части использования инструментов ЦОС в образовательной деятельности. - Разработка плана мероприятий по выявлению потребности и организации курсовой подготовки педагогов по инструментам ЦОС. - Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических работников по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Организация обучения педагогических работников по программам повышения квалификациипо инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Организация административного контроля за организацией обучения педагогических работников по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Включение в индивидуальные образовательные маршруты педагогов плана обучения по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре. - Выравнивание педагогической нагрузки на педагогов, устранение перегрузки, повышение мотивации к изучению и использованию инструментов ЦОС. |
| 84 | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) | Не менее 50% педагогических работников | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Низкая доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года). | - Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной организации по программам повышения квалификации в сфере воспитания, |
| 85 | Повышение квалификации управленческой команды по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года) | 1 представитель управленческой команды | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Не обеспечивается повышение квалификации членов управленческой команды. | - Обеспечение прохождения диагностики управленческих компетенций в области управления процессами, ресурсами, кадрами, результатами, информацией всеми членами управленческой команды |
| 86 | Дополнительное профессиональное образование учителей биологии, информатики, математики, физики, химии по программам, направленным на формирование у обучающихся общеобразовательных организаций навыков, необходимых для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации (за три последних года) | обучение прошел один учитель из числа учителей-предметников, преподающих биологию, информатику, математику, физику, химию | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Отсутствие педагогов, способных осуществлять реализацию программ углубленного изучения предмета, профильного обучения. | - Обепечение реализации ООП в сетевой форме. - Разработка положения о кадровом резерве. |
|  |  |  |  |  |  | Не созданы условия для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) | - Проведение мониторинга обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, |
| 87 | Участие педагогов в конкурсном движении | Участие на муниципальном уровне | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Отсутствие педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах на всероссийском уровне. | - Проведение мониторинга участия педагогов в конкурсном движении (за три последних года). - Создание системы мотивирования/стимулирования педагогических работников, занимающих активную позицию в конкурсном движении, принимающих участие в профессиональных конкурсах. - Методическое сопровождение кандидата на победителя/призера конкурса по принципу "равный" учит "равного". - Обеспечение формирования необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. |
| 88 | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на региональном уровне | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Не осуществляется методическое сопровождение педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. | - Обеспечение методического сопровождения и подготовки педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. - Методическое сопровождение кандидата на победителя/призера конкурса по принципу "равный" учит "равного". - Привлечение к подготовке педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, победителей и призеров профессиональных конкурсов прошлых лет, педагогов-авторов уникальных образовательных методик. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. - Применение различных видов наставничества: виртуальное (дистанционное), в группе, краткосрочное или целеполагающее, реверсивное, ситуационное, скоростное консультационное, традиционную форму («один на один»). |
| 89 | Наличие в общеобразовательной организации педагога-психолога (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия)(критический показатель) | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 90 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании(критический показатель) | От 70% до 79% обучающихся | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения | Низкая доля обучающихся ОО, принявших участие в социально-психологическом тестировании. Отсутствие возможности раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и построения целевых профилактических мероприятий по употреблению ПАВ. | - Проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) о важности принятия участия в социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ с последующими мерами психолого-медицинских направленностей конфиденциального характера по предупреждению, лечению от употребления наркотических средств и психотропных веществ. - Проведение информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) о целях и значении социально-психологического тестирования. |
| 91 | Наличие локальных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 92 | Наличие в штате общеобразовательной организации социального педагога | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 93 | Наличие в общеобразовательной организации учителя-логопеда (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия), квалификация которого соответствует профессиональному стандарту Педагог-дефектолог | Отсутствие | 0 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения | Отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя-дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся. | - Организация переподготовки педагогического работника на специальность «учитель-дефектолог». - Привлечение в качестве совместителей специалистов из других общеобразовательных организаций к выполнению функций учителя-дефектолога, проведению обучающих семинаров по развитию системы работы по оказанию помощи целевым группам обучающихся. - Решение кадрового вопроса путем привлечения учителя-дефектолога в рамках сетевого взаимодействия. - Решение кадрового вопроса путем принятия штатного специалиста (учителя-дефектолога). - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами, медицинскими учреждениями. |
| 94 | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения | Отсутствие отдельного кабинета педагога-психолога (отсутствие возможности у педагога-психолога для научной организации труда, эффективной работы по созданию обстановки доверительного общения и психологического комфорта необходимых для оказания своевременной квалифицированной консультативнометодической, психокоррекционной и других видов психологической помощи субъектам образовательного пространства: педагогам, детям, учащимся разного уровня развития и возраста, их родителям). | - Разработка ЛА по созданию и функционированию кабинета педагога-психолога. - Создание рабочей группы по разработке дизайн-проекта рабочего пространства педагога-психолога в ОО. - Привлечение внебюджетных средств для реализации дизайн-проекта рабочего пространства педагога-психолога в ОО. - Создание рабочего места педагога-психолога, используя методы оптимизации имеющихся в образовательной организации помещений, возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства. |
|  |  |  |  |  |  | Кабинет педагога-психолога не оборудован автоматизированным рабочим местом. | - Привлечение внебюджетных средств с целью оборудования кабинета педагога-психолога автоматизированным рабочим местом. |
| 95 | Оказание психолого-педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям)(критический показатель) | Реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Несвоевременное и бессистемное оказание адресной помощи субъектам образовательной деятельности. | - Разработка и утверждение ЛА "Положение о порядке организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся". Обеспечение реализации требований локального акта. - Организация прохождения КПК с целью совершенствования профессиональных компетенций по данному направлению профдеятельности. |
|  |  |  |  |  |  | Психолого-педагогическая помощь целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям) не оказывается. | - Организация административной деятельности по созданию условий для оказания психолого-педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям). |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя-логопеда. | - Организация переподготовки педагогического работника на специальность «учитель-логопед». - Привлечение в качестве совместителей специалистов из других общеобразовательных организаций к выполнению функций учителя-логопеда, проведению обучающих семинаров по развитию системы работы по оказанию помощи целевым группам обучающихся. - Решение кадрового вопроса путем привлечения учителя-логопеда в рамках сетевого взаимодействия. - Решение кадрового вопроса путем принятия штатного специалиста (учителя-логопеда). - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами, медицинскими учреждениями. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя-дефектолога. | - Организация переподготовки педагогического работника на специальность «учитель-дефектолог». - Привлечение в качестве совместителей специалистов из других общеобразовательных организаций к выполнению функций учителя-дефектолога, проведению обучающих семинаров по развитию системы работы по оказанию помощи целевым группам обучающихся. - Решение кадрового вопроса путем привлечения учителя-дефектолога в рамках сетевого взаимодействия. - Решение кадрового вопроса путем принятия штатного специалиста (учителя-дефектолога). - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами, медицинскими учреждениями. |
| 96 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся | Выделение и оснащение тематических пространств для обучающихся (зона общения, игровая зона, зона релаксации и иное) | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 97 | Наличие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы | Отсутствие специальных тематических зон | 0 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Отсутствие возможности оказания психологических услуг высокого уровня некоторым категориям детей, нуждающихся в особом внимании в связи с высоким риском уязвимости. | - Привлечение внебюджетных средств для закупки оборудования для кабинета педагога-психолога. - Организация прохождения КПК с целью освоения методик оказания психологических услуг высокого уровня некоторым категориям детей, нуждающихся в особом внимании в связи с высоким риском уязвимости. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие специальных тематических зон по причине размеров кабинета педагога-психолога, не соответствующих требованиям к школьным помещениям. | - Выделение кабинета/оборудованных зон в кабинете педагога-психолога для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы. - Трансформирование, зонирование школьного пространства для возможностей проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы. |
| 98 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для педагогов | Выделение и оснащение тематического пространства (помещения) для отдыха и эмоционального восстановления педагогов | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 100 | Профилактика девиантного поведения обучающихся | Реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Риск увеличения в ОО обучающихся с антисоциальным, антидисциплинарным, делинквентным противоправным, а также аутоагрессивным (самоповреждающие и суицидальные) поступкам. | - Разработка и реализация ЛА по профилактике различных видов девиации. |
| 101 | Наличие локальных актов (далее ‒ ЛА) образовательной организации, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 102 | Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 103 | Предоставление безопасного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет (критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 104 | Использование федеральной государственной информационной системы Моя школа, в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ(критический показатель) | 100% педагогических работников зарегистрированы на платформе ФГИС «Моя школа» | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) | Отсутствие управленческих компетенций в реализации государственной политики по внедрению ФГИС «Моя школа» и ЦОС. | - Изучение методических рекомендаций, нормативных документов по использование ФГИС «Моя школа», в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие/частичная разработка ЛА документов по использованию ФГИС «Моя школа». | - Разработка ЛА: «Положение о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; «дорожной карты» по реализации мероприятий по подключению и использованию ФГИС «Моя школа». - Разработка модели цифровой образовательной среды образовательной организации на основе целевой модели, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 № 649. - Разработка проекта по цифровой образовательной среде образовательной организации и включение всех педагогов и управленческого персонала школы к использованию единого доступа к образовательным сервисам цифровым учебным материалам. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует необходимое количество оборудованных рабочих мест педагогов, оснащенных необходимым оборудованием. | - Осуществление анализа ресурсов школы: инфраструктура, материально-техническая база, кадры, методик, как основных компонентов для реализации образовательных программ. |
| 106 | Оснащение образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС | Соответствует в полной мере | 2 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) | Отсутствие финансирования | - Перераспределение бюджетных средств или привлечение дополнительных источников финансирование. |
|  |  |  |  |  |  | Оборудование образовательной организации не соответствует Методическим рекомендациям по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС. | - Разработка мероприятий по развитию материально-технической базы, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для внедрения ЦОС. - Приобретение современного IT- оборудования за счет средств образовательной организации на учебные расходы, участие в грантовых конкурсах, привлечение внебюджетных средств. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие цифровой модели образовательной среды. | - Реализация и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, (утвержденной приказом Минпросвещения России от 02.12.2019 г. № 649) средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием. |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечено хранение оборудования ЦОС. | - Обеспечение хранения компьютерной и мультимедийной техники в соответствии с ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». |
| 107 | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией | Управление образовательной организацией осуществляется с использованием информационной системы | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) | Недостаток компетенций у управленческой команды в использовании информационной системы в управлении образовательной организацией организация обучения управленческой команды использованию информационной системы в управлении образовательной организацией. | - Организация обучения управленческой команды использованию информационной системы в управлении образовательной организацией. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие финансирования | - Осуществление поиска источников дополнительного финансирования. |
| 108 | Наличие в образовательной организации пространства для учебных и неучебных занятий, творческих дел | Наличие | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Организация внутришкольного пространства |  |  |
| 109 | Функционирование школьного библиотечного информационного центра | создан и функционирует школьный библиотечный информационный центр | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Организация внутришкольного пространства |  |  |
| 110 | Реализация модели Школа полного дня на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывание в группах продленного дня | Наличие | 3 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Функционирование школы полного дня |  |  |
| 111 | Сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с Федеральным законом Об образовании в Российской Федерации, предусмотренные уставом образовательной организации | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Реализация государственно-общественного управления |  |  |
| 112 | Функционирование управляющего совета образовательной организации | Нет | 0 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Реализация государственно-общественного управления | Отсутствие ЛА, регламентирующих деятельность управляющего совета. | - Разработать и утвердить ЛА, регламентирующие деятельность управляющего совета. |

3.2. Описание дефицитов по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

3.2.1. Описание возможных причин возникновения дефицитов, внутренних и внешних факторов влияния на развитие школы.

Проведённый анализ дефицитов выявил следующие причины их возникновения:

внешние причины:

- снижение ценности образования в обществе.

- нестабильность существующей  образовательной системы,

- высокая нагрузка учителей,

- кадровый дефицит,

- отсутствие родительского контроля.

внутренние причины:

- дефекты здоровья школьников, слабое развитие волевой сферы у учащихся,

- отсутствие мотивации к оптимизации профессиональной деятельности у педагогов, мотивации учения у обучающихся,.

Выявленные проблемы можно сгруппировать по направлениям:

- В развитии дополнительного образования детей – отсутствие вариативности дополнительных образовательных услуг для всех желающих детей и подростков.

- В повышении квалификации педагогов – не у всех высокий уровень профессиональной позиции педагогов как воспитателей; недостаточно высокий уровень информационной культуры.

- В системе воспитательной деятельности – использование традиционных форм ученического самоуправления; учащимися не освоены способы по самовоспитанию; недостаточное проведение спортивно-массовых мероприятий с привлечением  родителей.

- В системе управления школой  – недостаточный уровень выстраивания социального партнерства.        Следовательно, основными противоречиями настоящего состояния школы можно считать:

- неполное использование образовательных возможностей школы  и педагогического коллектива.

- недостаточная реализация запросов обучающихся и родителей в сфере дополнительного образования.

3.2.2. Анализ текущего состояния и перспектив развития школы.

Интерпретация результатов самодиагностики:

| № | Магистральное направление, ключевое условие | Полученный результат (описание и количество баллов) | Планируемый результат, описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знание | 28 1. Отсутствие квалифицированных педагогов, которые могут обеспечивать реализацию программ учебных предметов на профильном, углубленном уровне. 2. Недостаточная материально-техническая база, нет оборудования для экспериментов, лабораторных работ и опытов 3. Недостаточная работа по обеспечению требований ФГОС по реализации углубленного изучения отдельных предметов. 4. Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | 34 - 1. Использование модульного принципа освоения образовательных программ (одна программа реализуется несколькими педагогами, обладающими большими компетенциями по определенному направлению). - 2. Организация обучения педагогов на курсах повышения квалификации по преподаванию предметов на профильном уровне. - 3. Организация психолого-педагогической диагностики по выявлению индивидуальных способностей и особенностей развития. - 4. Организация сетевого взаимодействие с ОО, учреждениями дополнительного допобразования, вузами, технопарками, и т. д. по использованию материально-технической базы. - 5. Проведение самообследования ресурсных (материально-технических, информационных) условий для организации углубленного изучения отдельных предметов. - Осуществление анализа содержания образовательных программ, программ учебных предметов. - Проведение диагностических исследований по выявлению способностей, одаренности, образовательных потребностей обучающихся. - 6. Создание системы работы с одаренными детьми, включающую выявление, поддержку и сопровождение, развитие интеллектуальной одаренности. - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Обеспечение мотивации и интереса обучающихся к участию в школьном туре ВСОШ. |
| 2 | Воспитание | 17 1.Недостаточная работа по вовлечению обучающихся в деятельность представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена». 2.Не обеспечено создание и деятельность военно-патриотического клуба. | 19 - 1. Создание представительств детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.). 2. Разработка нормативной правовой документации школьного военно-патриотического клуба ( Устав, Положение, программа деятельности, план работы и др.) . Разработка плана создания школьного военно-патриотического клуба. |
| 3 | Здоровье | 13 1.Создание условий для занятий физической культурой и спортом. 2. Отсутствие спортивного зала, соответствующего требованиям СанПин, отсутствие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. 3. Отсутствие материально-технической базы для проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий. | 20 1.Обеспечение материально-технической базы для организации спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями СанПин. Заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными организациями для использования их материально-технических ресурсов/помещений. |
| 4 | Творчество | 16 1.Отсутствие ресурсов в образовательной организации для реализации программ дополнительного образования. | 22 - 1.Проведение мониторинга ресурсов внешней среды для реализации программ дополнительного образования. - Заключение договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. |
| 5 | Профориентация | 11 1. Недостаточный уровень работы с обучающимися по проведению системной подготовительной предпрофильной и предпрофессиональной работы в основной школе для обеспечения предварительного самоопределения обучающихся. 2. Отсутствие профильных предпрофессиональных классов, удовлетворяющих интересы и потребности обучающихся. 3. Отсутствие сетевой формы реализации образовательной программы. 4. Не обеспечивается подготовка к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. | 12 - 1.Организация мониторинга по выявлению способностей, образовательных и профессиональных потребностей обучающихся в профильном обучении. - Проведение системной подготовительной предпрофильной и предпрофессиональной работы в основной школе для обеспечения предварительного самоопределения обучающихся. - 2. Обеспечение формирования профильных предпрофессиональных классов, в полной мере удовлетворяющих предпочтения и запросы обучающихся; рынка труда. - 3. Организация профессионального обучения старшеклассников по профессиям рабочих и служащих с использованием собственной МТБ или МТБ предприятия реального сектора экономики с целью получения первой профессии одновременно с общим образованием. - 4. Создание в ОО системы подготовки к чемпионатам по профессиональному мастерству |
| 6 | Учитель. Школьная команда | 15 1. Недостаточный охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой). 2. Низкая доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года). 3. Низкая доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года). 4. Отсутствие педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах на всероссийском уровне. 5. Недостаточная работа по мотивации педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, к достижению высокого результата. | 20 - 1. Проведение разъяснительной работы с педагогическими кадрами по порядку формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных организаций с возможностью получения индивидуального плана в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 27.08.2021 № Р-201. - 2. Разработка плана мероприятий по выявлению потребности и организации курсовой подготовки педагогов. - Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических работников по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - 3. Разработка плана мероприятий по выявлению потребности и организации курсовой подготовки педагогов в сфере воспитания. - Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических работников в рамках по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Организация обучения педагогических работников по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Организация административного контроля за организацией обучения педагогических работников по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - 4. Проведение мониторинга участия педагогов в конкурсном движении (за три последних года). - Создание системы мотивирования/стимулирования педагогических работников, занимающих активную позицию в конкурсном движении, принимающих участие в профессиональных конкурсах. - 5. Разработка плана мероприятий по выявлению и распространению передового педагогического опыта. - 6. Обеспечение методического сопровождения и подготовки педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. - Методическое сопровождение кандидата на победителя/призера конкурса по принципу "равный" учит "равного". - Привлечение к подготовке педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, победителей и призеров профессиональных конкурсов прошлых лет, педагогов-авторов уникальных образовательных методик. |
| 7 | Школьный климат | 10 1. Организация психолого-педагогического сопровождения. 2. Отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя-дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся. 3. Отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя-логопеда. | 15 - 1. Организация переподготовки педагогического работника на специальность «учитель-дефектолог». 2. Разработка психолого-педагогической программы. 3. Обеспечение осуществления диагностической работы в рамках психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса - 4. Проведение работы по формированию благоприятного социального климата школы. 5. Обеспечение распределения сфер ответственности в вопросах профилактики девиантного поведения обучающихся. - 6. Организация диагностической работы по раннему выявлению подростков «группы риска», склонных к противоправным действиям. - Профилактика суицидального поведения в детской и подростковой среде. - 7. Обеспечение формирования и развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. |
| 8 | Образовательная среда | 15 1. Отсутствие управленческих компетенций в реализации государственной политики по внедрению ФГИС «Моя школа» и ЦОС. 2. Невключенность в рабочие программы учебных предметов видов учебной деятельности с использованием ресурсов ФГИС «Моя школа». 3. Отсутствие регламентирующих деятельность управляющего совета. | 16 1. Изучение методических рекомендаций, нормативных документов по использование ФГИС «Моя школа», в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ. 2. Обеспечение в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 3. Обеспечение использования в управленческом процессе образовательной организации функциональных возможностей Сферум в VK Мессенджере - 4. Изучение опыта успешно функционирующих Управляющих Советов ОО, использование данного опыта работы. |

Результаты проблемно ориентированного анализа:

| Магистральные направления и ключевые условия | Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| Знание | 1.Реализация единых рабочих программ по учебным предметам, 1-11 классы. 2.Наличие системы олимпиад, конкурсов, конференций различных уровней, различной направленности для всех категорий учащихся | 1.Недостаточная индивидуальная работа с учащимися. 2.Недостаток организации вовлечения учащихся в олимпиадное движение школьников. 3.Отсутствие в штате педагога-дефектолога | 1.Заинтересованность Родителей (законных представителей), педагогов в результатах образовательной деятельности, в получении детьми качественного образования. 2.Возможность создания системы, способной реагировать на индивидуальные образовательные запросы в условиях реальных потребностей современного рынка труда. 3жОрганизация сетевой формы реализации общеобразовательных программ. 4.Эффективное использование ресурсного обеспечения реализации образовательных стандартов | 1.Кадровый дефицит специалистов. 2.Повышение требований к образовательной деятельности на нормативном, правовом, методологическом, содержательном и методическом уровнях. 3.Повышение активности родителей к участию в жизни школы при не достаточном уровне их педагогической компетенции |
| Воспитание | 1.Применение в воспитательной деятельности современных образовательных технологий. 2.Наличие школьных традиций. 3.Высокая социальная активность детей. 4.Организация сотрудничества с учреждениями культуры и спорта. 5.Развитие ученического самоуправления | 1. Недостаточное количество специалистов дополнительного образования. 2.Формальный подход некоторых классных руководителей к проведению классных часов | 1.Потребность участников образовательных отношений в создании системы личностного роста учащихся. 2.Социальное партнерство с организациями дополнительного образования. 3.Потребность участников образовательных отношений в создании системы личностного роста учащихся. 4. Готовность родителей участвовать в общешкольных мероприятиях. | 1.Негативное воздействие социума. 2.Негативное влияние некоторых сайтов в соцсетях. |
| Здоровье | 1.Обеспечение здоровых и безопасных условий труда в образовательной деятельности согласно нормативным документам. 2.Пропаганда здорового питания в школе. 3.Системность в использовании здоровьесберегающих технологий на уроках. 4. Участие учащихся в массовых физкультурно- спортивных мероприятиях, проведение Дней здоровья | 1.Недостаточно высокий уровень мотивации учащихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 2. Недостаточно высокий уровень сформированных компетенций ЗОЖ. 3.Недостаточный уровень двигательной активности школьников в урочное и внеурочное время. | 1.Осуществление медико– психолого – педагогического мониторинга за состоянием здоровья и адаптацией школьников. 2. 2.Потребность в создании системы работы по профилактике заболеваний и организации спортивно- оздоровительной работы с привлечением социальных партнеров. 3.Необходимость вовлечения родителей в организацию и проведение физкультурно– оздоровительных и просветительских мероприятий для учащихся. 4.Возможность социального проектирования по укреплению здоровья учащихся школы. | 1.Негативное влияние социума 2.Изменение социально- экономической ситуации. 3.Несфоормированност ь у части родителей (законных представителей) учащихся культуры здорового образа жизни и культуры правильного питания. |
| Творчество | 1.Наличие программ универсального обучения с расширением учебного плана по разным на правлениям. 2.Внеурочная деятельность организуется по всем направлениям развития личности;. 3.Расписание урочной и внеурочной деятельности соответствует требованиям СанПиН. 4. Наличие системы творческих конкурсов различной направленности для всех категорий учащихся. | 1.Недостаточная организация педагогического сопровождения в ходе подготовки к олимпиадам, конкурсам и другим интеллектуальным состязаниям и для активизации всех видов деятельности (исследовательской, коммуникативной, познавательной, физической, творческой). | 1.Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях. 2.Сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования. | 1.Отсутствие мотивации участия в конкурсах технической направленности. 2.Инертное отношение родителей к участию обучающихся во внеурочной деятельности в каникулярный период |
| Профориентация | 1.Реализация календарного плана профориентационной работы 2-11 классов. 2.Реализация программы работы с родителями. 3.Сотрудничество школы с социальными партнерами | - Отсутствие профильных предпрофессиональных классов. - Не в полной мере реализуется экскурсионная деятельность. - Не обеспечивается подготовка к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. | - Расширение работы с родителями в области их участия в профориентации учащихся. - Увеличение профориентационных блоков, внедренных в учебные предметы, 3. 3.Расширение перечня профориентационных уроков на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее». 4.Организация сетевой формы реализации общеобразовательных программ с организациями. | 1.Отсутствие заинтересованности у родителей в участии учащихся в профориентационной смене, в конкурсах профессионального мастерства профессионально- практической направленности. 2.Снижение спроса на образовательные услуги из-за изменения потребностей и вкусов потребителей. |
| Учитель. Школьная команда | 1.Высококвалифицирова нный кадровый состав. 2.Организация наставничества молодых специалистов. 3.Внедрение различных форм повышения квалификации, в том числе становление школы как самообучающегося профессионального сообщества. | 1.Недостаточный уровень практических навыков реализации проектных идей работников. 2.Недостаточно высокая доля педагогов участников методических мероприятий различного уровня. Недостаточная мотивированность части педагогических работников на профессиональный рост и развитие. | - Потребность руководящих педагогических работников школы в новых формах методического сопровождения. 2. Потребность в индивидуальных образовательных маршрутах педагогических работников. 3. Результативность участия педагогических работников в профессиональных конкурсах муниципального и регионального уровней. | 1.Недостаточная эффективность качества повышения квалификации. 2.Необходимость оперативного методического сопровождения педагогических работников к реализации образовательных стандартов. 3.Необходимость методического сопровождения педагогических работников в контексте реализации профессиональных стандартов |
| Школьный климат | 1.Наличие локальных нормативных актов по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 2.Наличие в Школе педагога-психолога. 3.Наличие в Школе социального педагога 4.Наличие в Школе уголка психологической разгрузки. | 1.Модернизация образовательных пространств. 2.Отсутствие педагога дефектолога | 1.Обеспечение реализации локальных нормативных актов по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений 2.Потребность в индивидуальных образовательных маршрутах педагогических работников. 3.Результативность участия педагогических работников в профессиональных конкурсах муниципального и регионального уровней. | 1.Высокая степень загруженности педагогических работников. 2.Недостаток квалифицированных специалистов на рынке труда. 3.Влияние социума на формирование негативных проявлений среди обучающихся |
| Образовательная среда | 1.Информатизация образовательной деятельности. 2. Наличие подключения к сети Интернет. 3.Школа оснащено противопожарной сигнализацией с системой громкого оповещения, система противопожарной безопасности оснащена дистанционной передачей сигнала о пожаре, установлена тревожная кнопка. 4.Комфортные условия пребывания в школе | 1.Неиспользование возможностей ФГИС «Моя школа» в организации урочной деятельности. 2.Имеющаяся техника быстро устаревает, требуются материальные затраты на ее модернизацию, ремонт, обслуживание. | 1.Интеграция системы управления с региональными информационными системами. 2.Положительное влияние окажут - современная инфраструктура образовательной среды, способная обеспечить реализацию индивидуального маршрута обучения каждого учащегося | 1.Стремительное развитие информационно- коммуникационных технологий. - Дефицит средств для полной модернизации материальной базы |

4. Основные направления развития организации.

4.1. Возможные действия, направленные на совершенствование деятельности по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

1.Переход на ФООП. Создание рабочей группы по обеспечению перехода на применение ФООП. Обеспечение соответствия материально- технической базы новым требованиям стандартов. Корректировка всех ООП с учетом ФООП.

2. Проанализировать результаты независимой оценки качества образования и разработать механизмы их улучшения.

3. Способствовать участию педагогических работников в семинарах, вебинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях по повышению их профессионального уровня.

4. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей.

5.Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации.

6.Реализация государственной политики в сфере цифровой трансформации образовательной организации и развития цифровой                        образовательной среды. Внедрение электронного документооборота.

7. Усиление антитеррористической защищенности организации. Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической безопасности, интегрировать его с антикризисным планом организации.

8.Заключить договоры сетевого взаимодействия для повышения качества освоения содержания учебных предметов в практическом применении.

9.Развивать механизмы взаимодействия с семьей.

4.2. Управленческие решения, направленные на устранение причин возникновения дефицитов.

| № п/п | Магистральное направление, ключевое условие | Название подпроектов | Задачи | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знание | «Знание: качество и объективность» | 1.Управление качеством образования, совершенствование процессов образования для эффективного достижения ожидаемых результатов 2.Совершенствования внутренней системы оценки качества Образования 3. Обеспечение образования иравных возможностей для всех обучающихся. - Обеспечение подготовки обучающихся к ВсОШ | Создание условий для результативн ой работы в системе магистральных направлений единого образователь ного пространства с целью предоставлен ия равных возможностей для получения качественног о образования, а также его непрерывного совершенство вания. Эффективное функциониро вание внутришколь ной системы оценки качества образования. Обеспечение высокого уровня реализации требований федеральных государствен ных образователь ных стандартов, подтверждаю щихся результатами независимой оценки качества образования | сентя брь 2024- май 2027 | 1.Мониторинг реализации в образовательн ом процессе критериев единого образовательн ого пространства -единых рабочих программ по учебным предметам (1- 9 классы); единых рекомендаций по контрольным работам и домашним заданиям 2. Мониторинг расширения спектра использовани программ по внеурочной деятельности и дополнительн ых программ 3. Совершенств ование Положения по внутренней системе оценки качества образования с учетом задач проекта «Школы Минпросвеще ния» Мониторинг совершенство вания материально- технического оснащения образовательн ого процесса с учетом требований федеральных государствен ных стандартов | Мультиме дийное и компьютер ное оборудова ние | Замест итель директ ора по УВР | Доля реализации в образовател ьном процессе единых рабочих программ по учебным предметам.1 00% Доля учащихся 9- х классов, имеющие положитель ные результаты ГИА 100% Доля выпускнико в 9 классов, подтвердив ших годовые оценки по результатам ГИА 100% Доля учащихся, разрабатыва ющих индивидуал ьные проекты 70% Удовлетвор енность родителей качеством общего образования 100% Доля учащихся, участвующи х в предметных олимпиадах, конкурсах и соревновани ях различного уровня 70% | Промежуточный и итоговый мониторинг |
| 2 | Воспитание | Я человек. Я гражданин Я личность | Разработать положение об организации внутришколь ного пространства. | Единый подход в организации внутришколь ного пространства | 2024- 2026 | Разработать Положение об организации внутришколь ного пространства | Мультиме дийное и компьютер ное оборудова ние | Замест итель директ ора по ВР, советни к директ ора | Единый подход в организации внутришкол ьного пространств а | Промежут очный и итоговый монитори нг. Процент роста |
|  |  |  | Организовать штаб воспитательн ой работы | Единый подход в сфере воспитательн ой работы | 2024- 2025 | 2.Приказом директора ОО включение в члены ШВР педагогов школы, осуществляю щих воспитательн ую (в т.ч. профилактиче скую) работу (заместитель директора по воспитательн ой работе, социальный педагог, педагог- психолог, руководитель школьного методическог о объединения классных руководителе й, руководитель патриотическ ого клуба, педагог дополнительн ого образования, библиотекарь, представител и родительской общественнос ти (по согласованию ). |  |  | Единый подход в сфере воспитатель ной работы |  |
| 3 | Здоровье | Школа здоровья | Организовать получение более 30% обучающихся подтвержден ный знак ГТО | Получение знаков ГТО более 30% учащихся | 2024 | 1.1. Регистрация всех учеников, интересующи хся спортом, на сайте ГТО, под руководством классных руководителей 1.2. Запуск подготовки к ГТО в рамках кружка «ГТО - с игрой» | Мультиме дийное и компьютер ное оборудова ние | Замест итель директ ора по ВР, советни к директ ора | Получение знаков ГТО более 30% учащихся | Промежут очный и итоговый монитори нг. Процент роста |
|  |  |  | Расширить спектр спортивных секций до 5 и более | Общее оздоровление учащихся | 2024 | - Опрос учащихся - Запуск спортивной секции |  |  | Общее оздоровлени е учащихся |  |
|  |  |  | Принять участие в спортивных мероприятия х региональног о уровня | Взаимодейств ие со спортивными организациям и, со школами- партнерами, вовлечение 10% обучающихся в спортивные соревнования | 2024- 2027 | 3.1. Составить План спортивных мероприятий, включающий мероприятия региональног о уровня 3.2. Назначить ответственног о за реализацию Плана спортивных мероприятий |  |  | Взаимодейс твие со спортивным и организация ми, со школами- партнерами, вовлечение 10% обучающих ся в спортивные соревновани я |  |
|  |  | Оздоровление детей | Организация летнего пришкольного оздоровительного лагеря |  | 2025 |  |  |  |  |  |
| 4 | Творчество | Успех каждого ребенка | Расширить творческие направления Совершенств овать систему деятельности педагогического коллектива школы по своевременно му выявлению и развитию личностного потенциала каждого ребёнка; Обеспечить конструирова ние современной мотивирующ ей образователь ной среды. Обеспечение сетевое взаимодейств ие для расширения слуг дополнительн ого образования и реализации творческого потенциала | Вовлечение более 50% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности . Обеспечение участия учащихся в каникулярны х и профориента ционных сменах Движения Первых. | 2029 | Организация концертов, творческих вечеров, праздничных концертов. Реализаци я дополнительн ых общеобразова тельных программ Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях | Мультиме дийное и компьютер ное оборудова ние | Заместитель директ ора по ВР, советни к директ ора | Доля участников конкурсов, олимпиад, фестивалей, творческих выставок, соревновани й различного уровня 80% Доля победителей и призеров кон- курсов, олимпиад, фестивалей, твор- ческих выставок, соревновани й му- ниципально го уровня, от количества обучающих ся, принимающ их участие в этих мероприяти ях 40% Вовлечение более 50% обучающих ся в творческую деятельност ь, разнообрази е школьной внеурочной деятельности | Промежуточный и итоговый монитори нг. Процент роста |
| 5 | Профориентация | Я и професси я | Профориента ция. Реализация программы работы с родителями | Вовлечение более 20% родителей в профориента ционную работу | 2024 | 1.1. Составить план работы с родителями по профориентац ии обучающихся 1.2. Ознакомить родительскую общественнос ть с планом работы по профориентац ии на учебный год на встрече с Родительским советом, на родительских собраниях 1.3. Вовлечь родителей в профориентац ионные мероприятия согласно составленном у плану | Мультиме дийное и компьютер ное оборудова ние | Замест итель директ ора по ВР, советни к директ ора, социал ьный педагог | Вовлечение более 20% родителей в профориент ационную работу | Промежут очный и итоговый монитори нг. Процент роста |
|  |  |  | Организовать участие школьников в ежегодной многоуровнев ой онлайн- диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» 6- 11 классы | Вовлечение 50% обучающихся в профориента ционную работу | 2024- 2027 | 4.1. Проведение онлайн- диагностики на платформе bvbinfo.ru |  |  | Вовлечение 50% обучающих ся в профориент ационную работу |  |
|  |  |  | Организовать участие обучающихся в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее» | Участие 9% обучающихся в фестивале профессий | 2024- 2027 | Организовать участие обучающихся в фестивале профессий ««Билет в будущее» |  |  | Участие 9% обучающих ся в фестивале профессий |  |
| 6 | Учитель. Школьная команда | «Современный учитель» | Создание условий для повышения квалификаци и работников по программам из федерального реестра | Более 30% педагогическ их работников повысили квалификаци ю (за год) | 2024- 2027 | Организовать прохождение КПК педагогами по направлениям : «Организация и реализация проектной деятельности в школе»; Организация образовательн ого процесса по предметам в соответствии с обновленным ФГОС; «Задачи классного руководителя в системе общего образования. Технологии деятельности » |  | Директ ор, зам. Директ ора по УВР | Более 3% педагогичес ких работников повысили квалификац ию (за год) |  |
|  |  |  | Провести мониторинг компетенций педагогов, выявить дефициты. Скорректиров ать план профессионал ьного развития педагогов. Обеспечить условия для участия педагогов в конкурсах профессионал ьного мастерства | повышение результатов педагогическ ой деятельности, активное использовани е возможносте й современных информацион ных и коммуникаци онных технологий; - создан банк данных «Инновацион ный опыт системы образования ОУ в условиях обновления содержания образования» ; увеличение количества творчески работающих учителей, участников Профессиональных конкурсов | 2024- 2029 | - Ревизия существующи х и возможных практик профессионал ьного развития педагогическ их работников в ОО компетенция м. Участие в конкурсах профессионал ьного мастерства 3.Разработка программ профессионал ьного развития педагога на основе оценки квалификаци й. - Создать банк данных «Инновацион ный опыт системы образования ОУ в условиях обновления содержания образования»; - Провести мониторинг участия педагогов в конкурсном движении (за три последних года). |  | Директ ор, зам. Директ ора по УВР | - рост качества образования , успешное освоение 100% учащимися образовател ьной программы; 100% педагогов используют современны е технологии, в том числе информацио нные. Охват педагогичес ких работников различными формами наставничес тва 80% Доля педагогичес ких работников, принимающ их участие в конкурсном движении. 60% Доля педагогичес ких работников, принимающ их участие в реализации системы (целевой модели) наставничества 60% |  |
| 7 | Школьный климат |  | Организовать зоны отдыха для педагогов, учащихся, комнату детских инициатив | Создание пространства для отдыха учащихся, реализация детских инициатив в рамках работы ЭТЛ, во внеурочной, проектной и исследовател ьской деятельности | 2024 -2025 | 1.1. Назначение педагога, реализующег о программу УДИ 1.2. Составление программы УДИ 1.3. Оборудовани е зон отдыха, настольный теннис, мягкая мебель 1.4. Приобщение детей к УДИ | Мультиме дийное и компьютер ное оборудова ние | Замест итель директ ора по УВР, Замест итель директ ора по ВР советни к директ ора | Создание пространств а для отдыха педагогов, учащихся, реализация детских Инициатив, во внеурочной, проектной и исследовате льской деятельност и | Промежут очный и итоговый монитори нг. Процент роста |
|  |  |  | Разработать антибуллинго вую программу | Оздоровлени е школьного климата, сведение случаев буллинга к минимуму | 2024 -2025 | 2.1. Составление антибулингов ой программы 2.2. Диагностика уровня буллинга по классам (по анонимномуопроснику) 2.3. Создание карты «горячих точек» школы - мест возможных конфликтов вне взрослых (туалеты, раздевалки, школьные дворы) 2.4. Создать правила и комитет по противодейст вию (антибуллинг овый комитет) и план контроля за «горячими точками» (видеокамеры , дежурство) 2.5. Обеспечить обучение педагогов по КПК по работе с булингом 2.6. Проведение родительских собраний, посвященных антибулингу 2.7. Проведение классных часов, направленных на создание благоприятно го психологичес кого климата в классе |  | Замест итель директ ора по УВР, Замест итель директ ора по ВР, советни к директ ора | Оздоровлен ие школьного климата, сведение случаев булинга к минимуму |  |
| 8 | Образовательная среда |  | Предоставить учащимся доступ к электронным учебникам, доступ к дополнительн ой литературе, всероссийски м электронным библиотекам | Предоставлен ие учащимся доступа к дополнительн ой литературе | 2024 | Создание медиазоны с 10 ноутбуками Распростране ние среди учеников через Сферум полезных образовательн ых и воспитательн ых ресурсов | Мультиме дийное и компьютер ное оборудова ние | Замест итель директ ора по УВР, | Предоставл ение учащимся доступа к дополнител ьной литературе | Промежут очный и итоговый монитори нг. Процент роста |
|  |  |  | Участвовать в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессионал ьных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей | Увеличение количества привлеченны х к чат-боту учеников до 40% Повышение уровня информирова нности родителей о работе образователь ной организации Вовлечение 100% педагогическ ого состава в профессионал ьное сообщество | 2023- 2026 | 2.2. Запуск школьного канала для работы с родительской общественнос тью 3.1. Зарегистриро вать педагогов в ИКОП «Сферум». 3.2. Участие в лекциях и конференциях на базе ИКОП «Сферум» |  |  | Увеличение количества привлеченн ых к чат- боту учеников до 40% Повышение уровня информиров анности родителей о работе образовател ьной организации Вовлечение 100% педагогичес кого состава в профессион альное сообщество |  |

5. Ожидаемые результаты реализации Программы развития (повышение, сохранение уровня).

Программа развития МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  определяет основные задачии направления развития системы общего образования на ближайшие годы.

Успешная реализация программы позволит сформировать и реализовать модель современной ОО, объединяющей детей и взрослых, обеспечивающей доступность качественного образования и равные возможности для всех обучающихся, их всестороннее развитие, здоровьесбережение, направленной на совершенствование системы профессиональной ориентации, воспитание патриотизма, российской гражданской идентичности, духовно-нравственной культуры на основе российских традиционных духовных и культурных ценностей.

Совершенствование обучения будет во многом зависеть от консолидации усилий всех участников образовательных отношений по повышению качества образования, рационального использования возможностей сетевого взаимодействия с различными субъектами (учреждения дополнительного образования, учреждения СПО, библиотека, музеи, предприятия), последовательного внедрения в обучение цифрового образовательного контента.

В настоящей программе определены ключевые направления совершенствования процессов образования, воспитания и развития творческих способностей обучающихся, совершенствования системы управления образовательной организацией, ее образовательной инфраструктуры и школьного климата, достижения заданного уровня «Школы Минпросвещения России».

Знание

В школе разработаны единые рабочие программы используя Конструктор рабочих программ на сайте https://edsoo.ru/constructor/. Расписание уроков и внеурочной деятельности составляется с учетом рекомендаций по составлению расписания уроков. Объективная внутришкольная система оценивания (в том числе ВПР). Разработано Положение в соответствии с едиными рекомендациями по контрольным работам и домашним заданиям. Учебники и пособия соответствуют новому федеральному перечню. Обеспечивается проведение до 10 часов  еженедельных занятий внеурочной деятельности. Проводятся Научно-практические конференции учащихся «Сагировские чтения». Регулярное обновление информации на официальном сайте общеобразовательной организации. Организация и осуществление образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ.

Воспитание

Разработана Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. Введена должность Советника по воспитанию, его работа связана с активным взаимодействием с детскими общественными организациями, вовлечение обучающихся во внеурочную жизнь, повышение качества воспитательной работы. Создан Штаб воспитательной работы, созданы условия для воспитания у учащихся активной гражданской позиции; реализовываются воспитательные возможности общешкольных ключевых дел. Активно вовлечены родители во все сферы деятельности школы; организация родительского всеобуча; Совершенствование форм взаимодействия семья и школа; проводится профилактика асоциального поведения детей; педагогическое сопровождение семьи. Организован Центр детских инициатив. В классах размещена Государственная символика. Организуют свою деятельность Российское движение детей и молодежи (РДДМ), «Орлята России», Школьный юнармейский отряд «Патриоты». Организация работы семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания.

Организация проведения тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители смогут получать советы по вопросам воспитания, консультаций психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмен опытом.

Здоровье

Создан и функционирует Школьный спортивный клуб. Составлен и реализуется календарный план спортивных мероприятий согласно с учетом рекомендаций по составлению единого календарного плана. Систематическое увеличение количества учащихся имеющих знак «ГТО». Ведется просветительская деятельность с родителями (законными представителями) учащихся по формированию культуры здорового образа жизни. Организовано медицинское сопровождение учащихся по группам здоровья. Организация летней занятости, оздоровления и отдыха детей в Летнем оздоровительном лагере. Родители (законные представители) участвуют в контроле за организацией питания учащихся в школе. Обеспечение прохождения курсовой подготовки педагогов по вопросам подготовки обучающихся к соревнованиям (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников)

Творчество

Проводится ежедневная работа направленная на увеличение мотивации и активизации учащихся к образовательному процессу. Повышение уровня успешности учащихся. Включение учащихся в деятельность по эффективному преобразованию и развитию среды вокруг себя, выявление педагогов, способствующих всестороннему развитию детей в рамках «Большой перемены». Реализуются программы: Школьный театр ,  Школьный музей .

Профориентация

Ведется систематическая работа над реализацией концепции исполнения профориентационного минимума в школе; Организация и проведение профориентационных мероприятий в формате профессиональных проб в разных профессиях;. В школе систематически проводятся консультации специалистов и преподавателей СПО и ВО, представителей работодателей по проведению профессиональных проб в разных профессиях; Организуются тематические экскурсии и события с участием специалистов. Разрабатываются соглашения с партнерами – предпринимателями, организациями, представляющими площадку для организации профориентации.  Реализуется Многоуровневая онлайн- диагностика школьников на платформе https://bvbinfo.ru/ в рамках проекта «Билет в будущее» 6-11 классы. Организация образовательной деятельности в сетевой форме с привлечением ресурсов детских технопарков «Кванториум»

Учитель. Школьные команды

Систематически в школе проводится оптимизация штатного расписания с учетом решения задач по обеспечению повышения качества образовательного процесса, социального заказа центра образования, внедрение разработанных единых подходов к формированию штатного расписания. Повышение квалификации управленческой команды и педагогического коллектива.

Школьный климат

В школе реализуется план психологического комфорта для всех. Психолого-педагогическая служба укомплектована кадрами. Организуются группы продленного дня, для обучающихся создаются зоны отдыха и общения разновозрастных групп и креативные пространства.

Образовательная среда

В школе используются в работе ресурсы: АИС «Образование» (электронный журнал, мониторинг успеваемости); Информационно-коммуникационная площадка Сферум (отправка учебных заданий и ДЗ; проведение педсовета, проведение уроков с использованием дистанционных технологий); ЦОС Моя школа. Обеспечен равный и безопасный доступ для всех обучающихся и педагогов к сети интернет и электронным образовательным ресурсам. Реализуется Государственно-общественное управление.

- Механизмы реализации Программы развития.

Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, документооборота.

Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной и профориентационной деятельности.

Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами школы, существующими в нем процессами.

Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности.

Организация стажировок и повышения квалификации педагогических работников, обмена опытом.

Обновление материально-технического оснащения школы.

Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества образования.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы развития:

| Ресурсы | Обоснование |
| --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | - основная образовательная программа НОО, ООО, СОО; - основные образовательные программы НОО и ООО, соответствующие требованиям ФГОС; - Правила приема граждан на обучение по образовательным программам НОО, ООО, СОО; - Положение о формах получения образования; - Положение о периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся; - Положение об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану; - Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; - Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; - Положение о системе оценки качества образования |
| Научно-методическое обеспечение | - методические разработки, рекомендации, пособия по реализации обновлённых - стандартов; методические разработки, рекомендации, пособия по формированию функциональной грамотности; - план работы внутришкольных методических объединений, направленный на оказание методической помощи педагогам по реализации ФГОС; методические группы по направлениям функциональной грамотности |
| Программно-методическое обеспечение | - программы элективных курсов; - методические разработки учителей и преподавателей вузов по подготовке школьников к предметным олимпиадам; - методические рекомендации по проведению лабораторных практикумов; - банк данных инновационного педагогического опыта по проблеме организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся; - банк данных инновационного педагогического опыта по проблеме использования в процессе обучения здоровьесберегающих технологий |
| Информационное обеспечение | -сайт гимназии; - группы в социальных сетях; -родительские и детские чаты |
| Кадровое обеспечение | -рабочая группа, руководители подпрограмм: заместители директора; - педагоги МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая |
| Материально-техническое обеспечение | привести в соответствие со стандартами ФГОС; - определить список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов для реализации ФГОС. Приобретение: - интерактивных наглядных пособий и обучающих программ; - учебников и учебных пособий для реализации развивающих программ; - учебного и лабораторного оборудования для кабинетов физики, географии, химии, биологии; учебников и учебных пособий, необходимых для реализации как обязательной части учебного плана, так и части по выбору участников образовательных отношений |
| Мотивационное обеспечение | -выполнение социального заказа; - повышение престижа образовательной организации; - разработка критериев оценки результативности профессиональной деятельности педагогов в форме рейтингования методических объединений; - участие в проектах, «Билет в будущее», «Российское движение детей и молодежи», Движение первых», «Орлята России» Финансирование программы будет осуществлено за счет бюджетных и внебюджетных источников |
| Финансово- экономическое обеспечение | Финансирование программы будет осуществлено за счет бюджетных и внебюджетных источников |

7. Критерии и показатели оценки реализации Программы развития.

| Задача | Описание результата | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
| Проведение самодиагностики ОО. | Получены результаты самодиагностики. | 1 |
| Управленческий анализ результатов самодиагностики школы. | Отчет о результатах самодиагностики. Аналитическая справка. | 1 |
| Выбор управленческого трека развития школы. | Составление дорожной карты. | 1 |
| Описание условий перехода на следующий уровень с учётом восьми магистральных направлений развития. | Разработка рабочих программ, графика оценочных процедур, индивидуальных программ развития и наставничества. |  |
| Построение системы персонифицированног о профессионального развития педагогов и руководителей школы, обеспечивающей современную методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов. | Устранение «дефицитных» запросов педагогов и руководителей , построение образовательных и развивающих индивидуальных маршрутов. |  |
| Формирование предметно- пространственной среды. | Пройдены курсы КПК, повышены компетенции. |  |

8. Дорожная карта реализации Программы развития.

| Мероприяти я в рамках реализации задачи | Срок реализации |  | Планируемый результат |  | Исполнитель |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименован ие мероприяти я | плановая дата получени я результат а (дд.мм.гг) | фактическ ая дата (дд.мм.гг) | измеримый индикатор (показатель) | наименование продукта | Должность и ФИО работника ОО, ответственного за выполнение задачи |  |  |
| Задача 1. Продолжить работу по повышению качества образования и формированию единой образовательной системы. |  |  |  |  | Кадямова О.Р. зам.директора по УВР |  |  |
| 1.1 Разработка положения о единых рекомендаци ях по контрольным работам и домашним заданиям | 01.09.2024 |  | Оценка результатов учебной деятельности | Положение | Кадямова О.Р. зам. директ ора по УВР |  |  |
| 1.2 Внедрение рабочих программ по учебным предметам для углубленног о изучения (согласно нового ФГОС) | 01.09.2025 |  | Диагностика | Рабочие программы | Кадямова О.Р. зам.директора по УВР |  |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 1: Реализация единых рекомендаций по контрольным работам и домашним заданиям Внедрение рабочих программ по учебным предметам для углубленного изучения (согласно нового ФГОС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создать для участников образовательных отношений комфортный и безопасный школьный климат за счет обеспечения психолого-педагогического сопровождения. |  |  |  |  | Кадямова О.Р.зам.директора по УВР Самигуллина Г.И ., зам.директора по ВР |  |  |
| 2.1 Разработка положения об организации внутришколь ного пространства | 01.10.2024 |  | Анкетирование и диагностика по вопросу улучшения партнерских отношений внутри школы | Положение |  |  |  |
| 2.2 Разработать антибуллинг овую программу | 01.09.2024 |  | Программа | Программа | Самигуллина Г.И зам.директора по ВР, педагог- психолог |  |  |
| 2.3 Разработка плана работы с родительски м сообществом | 01.05.2024 |  | Анкетирование и диагностика родительской общественности | План | Самигуллина Г.И. зам.директора по ВР |  |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 2: Разработка положения об организации внутришкольного пространства Разработка антибуллинговой программы Разработка плана работы с родительским сообществом |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Расширять внеклассную проектно-исследовательскую деятельность, связанную с реальными жизненными и производственными задачами, способствующими социализации и выбору дальнейшего пути. |  |  |  |  |  | Самигуллина Г.И.. зам.директора по ВР, |  |
| 3.1 Участие обучающихс я в реализации проекта «Орлята России» | 10.01.2024 |  | Грамоты и сертификаты | Грамоты и сертификаты |  | Самигуллина Г.И .. зам.директора по ВР, советник директора по воспитанию |  |
| 3.2 Создание уголков «РДДМ», «Орлята России»; комнаты детских инициатив «ЦДИ» | 01.09.2024 |  | Анкетирование обучающихся по вопросу организации внутреннего пространства уголков | Уголки «РДШ», , «Орлята России»; комната детских инициатив |  | Самигуллина Г.И.. зам.директора по ВР, советник директора по воспитанию |  |
| 3.3 Разработка и внедрение системы профильных элективных курсов | 01.09.2024 |  | Трудоустройство выпускников по профилям элективных курсов | Программы профильных элективных курсов |  | Кадямова О.Р., зам.директора по УВР |  |
| 3.4 Ознакомление обучающихся и родителей с Национальными проектами «Россия – страна возможностей», «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)», «Россия в мире», «Все лучшее детям» | 01.09.2025 |  | Анкетирование обучающихся по вопросу организации внутреннего пространства уголков | Уголки Национальных проектов на сайте школы |  | Грибакин Е.Ю. зам.директора по ИКТ, советник директора по воспитанию |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 3: Участие обучающихся в реализации проекта «Орлята России» Создание уголков , «РДДМ», «Орлята России»; комнаты детских инициатив Разработка и внедрение системы профильных элективных курсов (не менее 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечить условия для повышения квалификации управленческой команды и педагогических работников по магистральным направлениям. |  |  |  |  | Кадямова О.Р., зам.директора по УВР |  |  |
| 4.1 Корректиров ка положения по развитию системы наставничест ва | 01.09.2024 |  | Приказ о назначении наставников | Положение | Кадямова О.Р., зам.директора по УВР |  |  |
| 4.2 Повышение квалификаци и работников по Программам из федеральног о реестра | 01.02.2024 |  | График прохождения курсов повышения квалификации | Удостоверение о повышении квалификации | Кадямова О.Р., зам.директора по УВР |  |  |
| 4.3 Повышение квалификаци и управленчес кой команды по программе работы с единым штатным расписанием | 01.09.2024 |  | График прохождения курсов повышения квалификации | Удостоверение о повышении квалификации | Кадямова О.Р., зам.директора по УВР |  |  |
| 4.4 Участие педагогов в конкурсном движении | 01.01.2024 |  | Грамоты и сертификаты | Грамоты и сертификаты | Кадямова О.Р., зам.директора по УВР |  |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 4: Разработка положения по развитию системы наставничества Повышение квалификации работников по программам из федерального реестра (не менее 5 % педагогических работников за год) Повышение квалификации управленческой команды в области работы с единым штатным расписанием (не менее 50 % управленческой команды) Участие педагогов в конкурсом движении |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятия по магистральным разделам на 2024-2029 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Результат |  |  | Ответственные |  |  |  | Сроки |  |  | Мотивация школьной команды |  |  |  |  |
| Раздел «ЗНАНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведение в соответствие рабочих программ по учебным предметам, 1-11 классы (+методические рекомендации, онлайн-конструктор) | Готовые рабочие программы по учебным предметам, 1-11 классы (+методические рекомендации, онлайн- конструктор) |  |  | Заместитель директора |  |  |  | 2024-2025 |  |  | Понимание и признание целей деятельности организации. |  |  |  |  |
| 2 | Совершенствование типового положения по внутренней системе оценки качества образования с учетом задач проекта «Школы Минпросвещения» (+методические рекомендации) | Типовое положение по внутренней системе оценки качества образования (+методические рекомендации) |  |  | Заместитель директора по УВР |  |  |  | 2024 |  |  | Ориентация на перспективу |  |  |  |  |
| 3 | Разработка единых рекомендации по контрольным работам | Единые рекомендации по контрольным работам |  |  | Заместитель директора по УВР |  |  |  | 2024-2025 |  |  | Согласование взаимных интересов |  |  |  |  |
| 4 | Приведение в соответствие единой линейки учебников | Единая линейка учебников |  |  | Библиотекарь заместитель директора по УВР |  |  |  | 2024-2026 |  |  | Система общих для всего педагогического персонала подходов, идея школ Минпросвещения |  |  |  |  |
| 5 | Совершенствование ИБЦ, внедрение системы электронной библиотеки | Современный ИБЦ в соответствии с требованиями |  |  | библиотекарь заместитель директора по УВР |  |  |  | 2024-2029 |  |  | Технические и организационные вспомогательные средства; физиологические и психологические элементы условий труда (эргономика), цветовое оформление и т. д. |  |  |  |  |
|  | Единые подходы к организации и контролю горячего питания | Совершенствован ие подходов,внедрение в должностные обязанности социального педагога обязанности ответственного за питание, система родительского контроля. |  |  | Заместитель директора по УВР |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВФСК «ГТО» | Увеличение количества обучающихся |  |  | Заместитель директора по УВР |  |  |  | 2024-2029 |  |  | Положительное влияние на здоровье |  |  |  |  |
| 3 | Разработка программы здоровьесбережения | Программа здоровьесбереже ния |  |  | Административна я команда |  |  |  | 2024-2027 |  |  | Положительное влияние на здоровье |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ «ТВОРЧЕСТВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Добавление туристско- краеведческого направления |  |  | Заместитель директора по УВР, педагоги дополнительного образования., Советник директора |  |  |  | 2024-2029 |  |  | Творческая инновационная деятельность |  |  |  |  |
| 2 | Появление объединений: школьная музыкальная группа, школьный туристский клуб, школьный краеведческий | Внедрение программ дополнительного образования, регистрация через «Навигатор» дополнительного образования |  |  | Заместитель директора по УВР педагоги дополнительного образования., советник директора |  |  |  | 2024-2027 |  |  | Творческая инновационная деятельность |  |  |  |  |
| 3 | Сетевое взаимодействие (увеличение организаций- участников) | В рамках инновационной площадки по профориентации организовать сетевое взаимодействие, планируется расширение |  |  | Заместитель директора по УВР, педагоги дополнительного образования., советник директора |  |  |  | 2024-2026 |  |  | Ответственное и сознательное использование ресурсов в целях организации |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ «ВОСПИТАНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка знаменной группы | Знаменная группа |  |  | Заместитель директора по ВР, педагоги дополнительного образования., советник директора |  |  |  | 2024-2027 |  |  | Патриотическое воспитание. Положительное влияние на поведение и развитие личности. |  |  |  |  |
| 2 | Уголки с государственной символикой в классных кабинетах | Обновление уголков |  |  | Классные руководители |  |  |  | 2024-2025 |  |  | Патриотическое воспитание. Положительное влияние на поведение и развитие личности. |  |  |  |  |
| 3 | Проект «Орлята России» | Реализация проекта |  |  | Советник по воспитанию |  |  |  | 2024-2029 |  |  | Патриотическое воспитание. Положительное влияние на поведение и развитие личности. |  |  |  |  |
| 4 | Представительства детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена» и др.) |  | Реализация проекта «Большая перемена» |  |  | педагоги дополнительного образования., советник директора |  | 2024-2027 |  |  | Патриотическое воспитание. Положительное влияние на поведение и развитие личности. |  |  |  |  |  |
| 5 | Повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания |  | Курсовая подготовка, повышение квалификации |  |  | Заместитель директора по УВР |  | 2024-2029 |  |  | Система общих для всего персонала организации ценностных ориентаций и норм.Подготовка и повышение квалификации кадров; тренинг и семинары; планирование карьеры, перспективные программы формирования структуры кадров |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Использование региональных, федеральных профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на федеральном уровне, со направленных с комплексом мероприятий проекта "Билет в будущее" |  | Включение в реестр, организация мероприятий |  |  | Социальный педагог, Советник директора, |  |  |  | 2024-2029 |  |  | Внутриорганизационна я мобильность и применение профессиональной квалификации. Самостоятельность и инициативность. |  |  |  |
| 2 | Соглашение с партнерами- предприятиями, организациями, представляющими площадку для организации профориентации |  |  | Соглашение с Вузами, ССУзами, с предприятиями партнерами |  |  | Социальный педагог, Советник директора, |  |  | 2024-2029 |  |  | Система участия. Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. |  |  |  |
| 3 | Профориентационные блоки, внедренные в учебные предметы, тематические классные часы |  |  | Региональная инновационная площадка"Формирование профессионально го самоопределения старшекласснико в в условиях техносферной образовательной среды современной школы" и через реализацию модуля "Профориентация" программы воспитания |  |  | Социальный педагог, Советник директора, |  |  | 2024-2029 |  |  | Система участия. Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. Инновационная деятельность |  |  |  |
| 4 | Внеклассная проектно- исследовательская деятельность, связанная с реальными жизненными/производственными задачами и т.д. |  |  | Профпробы, единый День открытых дверей в ОО, «Чемпионат профессий» |  |  | Социальный педагог, Советник директора, |  |  | 2024-2029 |  |  | Система участия. |  |  |  |
| 5 | Организация профориентационного урока на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта "Билет в будущее" |  |  | Являемся участниками просмотра уроков, оргаганизованны х на региональном и Всероссийском уровнях |  |  | Социальный педагог, Советник директора, |  |  | 2024-2029 |  |  | Система участия. Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. Инновационная деятельность, один из пунктов для получения ВКК |  |  |  |
| 6 | Участие школьников в ежегодной многоуровневой онлайн- диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта "Билет в будующее" 6-11 классы |  |  | Нет, в перспективе |  |  | Социальный педагог, Советник директора |  |  | 2024-2029 |  |  | Система участия. Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. Инновационная деятельность, один из пунктов для получения ВКК |  |  |  |
| 11 | Участие в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности |  |  | Включение школы в реестр участников проекта на региональном уровне. |  |  | Советник директора, педагоги ДОП образования. |  |  | 2024-2029 |  |  | Установка на корпоративность в поведении. Ориентация на соотнесение затрат и результата, готовность к риску |  |  |  |
| 12 | Внедрение системы профильных элективных курсов |  |  | Увеличение количества и соответственно возможность выбора. |  |  | Зам.директора по УВР, советник директора, |  |  | 2024-2029 |  |  | Система участия. Участие работников в получении результата, работа на профориентацию, имидж школы. |  |  |  |
| РАЗДЕЛ «УЧИТЕЛЬ ШКОЛЬНОЙ КОМАНДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Единое штатное расписание (методические рекомендации) |  |  | Приведение в соответствие |  |  | Зам.директора по УВР, директор |  |  | 2024-2025 |  |  | Единая ориентация в восприятии организации как внутри нее, так и вовне. |  |  |  |
| 2 | Развитие школьных команд |  |  | Повышение квалификации |  |  | Зам.директора по УВР, ВР, Советник директора, |  |  | 2024-2027 |  |  | Единая ориентация в восприятии Организации как внутри нее, так и вовне. Чувство принадлежности к организации. Подготовк а и повышение квалификации кадров; тренинг и семинары; планирование карьеры, перспективные программы формирования структуры кадров |  |  |  |
| 5 | Развитие системы наставничества (методические рекомендации) |  |  | Программа наставничества по всем направлениям |  |  | Зам.директора по УВР |  |  | 2024-2027 |  |  | Единая ориентация в восприятии организации как внутри нее, так и вовне. Чувство принадлежности к организации. Единая ориентация в восприятии организации как внутри нее, так и вовне. |  |  |  |
| 6 | Участие педагогов в конкурсном движении |  |  | Активизация, мотивация |  |  | Зам.директора по НМР |  |  | 20242-2029 |  |  | Система участия.Понимание и признание целей деятельности организации. Ориентация на перспективу. |  |  |  |
| 1 | Разработка локальных нормативных актов по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений |  |  | Наличие локальных нормативных актов по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений |  |  | Зам.директора по УВР, ВР |  |  | 2024-2026 |  |  | Единая ориентация в восприятии организации как внутри нее, так и вовне. Чувство принадлежности к организации |  |  |  |
| 2 | Реализация деятельности педагога-психолога и социального педагога в соответствии с профессиональными стандартами |  |  | Повышение квалификации |  |  | Педагоги- психологи |  |  | 2024-2029 |  |  | Система общих для всего персонала организации ценностных ориентаций и норм |  |  |  |
| РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФГИС «Моя школа» |  |  | Использование ФГИС «Моя школа» |  |  | Директор |  |  | 2024-2029 |  |  | Цифровизация |  |  |  |
| 2 | ИКОП «Сферум» |  |  | Создание на базе ИКОП («Сферум») профессиональны х сообществ педагогов для обмена опытом и помощи начинающим учителям |  |  | Заместитель директора по УВР |  |  | 2024-2029 |  |  | Цифровизация |  |  |  |

Управление реализацией программы развития.

Управление реализацией Программы развития включает в себя следующие механизмы:

1.Обеспечение реализации мероприятий Программы развития.

2.Осуществление мониторинга реализации Программы развития согласно целевым индикаторам.

3.Корректировка, создание (дополнение) локальной нормативной базы.

4.Выработка и контроль исполнения управленческих решений по результатам реализации мероприятий Программы развития .

5.Изменение и внедрение конкретных мероприятий по реализации задач.

6.Обсуждение процесса реализации программы развития на педагогических советах.

Актуализация Программы развития проводится на основании выполнения (невыполнения) задач, поставленных на заданный период, но не реже 1 раза в год.